## MODIFICACIONES CELEBRADAS
MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021
ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
JEFE OFICINA DE CONTRATOS: ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNANDEZ
MODIFICACIONES
LOS DEMAS DATOS CONTRACTUALES DE INTERES PARA CONSULTAR SE PUEDEN BUSCAR MEDIANTE LA CONSTACIA DE SECOP EN INTERNET O CON EL NUMERO DEL CONTRATO
MES | FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN O CESION | FORMULA | NO. CONTRATO FORMULA | VIGENCIA EN QUE SE SUCRIBIO EL CONTRATO | NO. CONTRATO | TIPO | TIPOLOGIA | TIPO MODIFICACIÓN | NOMBRE DEL CONTRATISTA | ID | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR MODIFICACIONES ANTERIORES | VALOR MODIFICACION ACTUAL | VALOR DISMINUCIONES ANTERIORES | VALOR DISMINUCION ACTUAL | VALOR FINAL DEL CONTRATO | PLAZO INICIAL | PRORROGAS ANTERIORES | PRORROGA ACTUAL | PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
ENERO | 2021-01-29 | 57938-2020 | 57938 | 2020 | 57938 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION | SISTETRONICS LIMITADA | 800230829 | 39499728719 | 15194008099 | 1720286653 |  |  | 56414023471 | 120 |  | 0 | 120
ENERO | 2021-01-29 | 1327660-2020 | 1327660 | 2020 | CO1.PCCNTR.1327660 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | MIGUEL MAURICIO MEDINA MENDOZA | 79117123 | 63804627 | 0 | 21610628 |  |  | 85415255 | 360 |  | 120 | 480
ENERO | 2021-01-29 | 1326634-2020 | 1326634 | 2020 | CO1.PCCNTR.1326634 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | SONIA ANITA DEL CARMEN LOZANO MATIZ | 41520387 | 517097562 | 0 | 131355711 |  |  | 648453273 | 360 |  | 90 | 450
ENERO | 2021-01-30 | 1369885-2020 | 1369885 | 2020 | CO1.PCCNTR.1369885 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ | 1010192311 | 114400000 | 5893333 | 24613333 |  |  | 144906666 | 330 | 30 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 1374577-2020 | 1374577 | 2020 | CO1.PCCNTR.1374577 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | LINA DARY FORERO RODRIGUEZ | 52062586 | 40689792 | 1726234 | 16645824 |  |  | 59061850 | 330 | 30 | 135 | 495
ENERO | 2021-01-30 | 1385557-2020 | 1385557 | 2020 | CO1.PCCNTR.1385557 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | JUAN RAMON BARACALDO RODRIGUEZ | 79626991 | 107074000 | 1946800 | 36015800 |  |  | 145036600 | 330 | 30 | 111 | 471
ENERO | 2021-01-29 | 46085-2020 | 46085 | 2020 | 46085 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 | 8321586712 | 1174012260 | 2831798907 |  |  | 12327397879 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46082-2020 | 46082 | 2020 | 46082 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 | 9134997617 | 1256868065 | 3035074127 |  |  | 13426939809 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46086-2020 | 46086 | 2020 | 46086 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 | 7541019920 | 1039342507 | 2479252574 |  |  | 11059615001 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46083-2020 | 46083 | 2020 | 46083 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 | 8757670749 | 1196984479 | 2905773866 |  |  | 12860429094 | 300 | 60 | 69 | 429
ENERO | 2021-01-29 | 46084-2020 | 46084 | 2020 | 46084 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 900229503 | 8436646765 | 1539615887 | 2493559183 |  |  | 12469821835 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46089-2020 | 46089 | 2020 | 46089 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SERVIESPECIALES S.A.S | 890331277 | 5752212573 | 807480661 | 1913371264 |  |  | 8473064498 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46088-2020 | 46088 | 2020 | 46088 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 6114091780 | 842011363 | 2005599635 |  |  | 8961702778 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46087-2020 | 46087 | 2020 | 46087 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 7495724860 | 1032133245 | 2481030960 |  |  | 11008889065 | 300 | 60 | 69 | 429
ENERO | 2021-01-29 | 46081-2020 | 46081 | 2020 | 46081 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 | 9432817141 | 1304258782 | 3133310272 |  |  | 13870386195 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-29 | 46080-2020 | 46080 | 2020 | 46080 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 | 11247663782 | 1554739983 | 3736631290 |  |  | 16539035055 | 300 | 60 | 72 | 432
ENERO | 2021-01-20 | 1523203-2020 | 1523203 | 2020 | CO1.PCCNTR.1523203 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA | 830101476 | 11532076445 | 0 | 3887734369 |  |  | 15419810814 | 246 | 30 | 87 | 363
ENERO | 2021-01-20 | 1523402-2020 | 1523402 | 2020 | CO1.PCCNTR.1523402 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA | 830101476 | 11848838500 | 0 | 3066492013 |  |  | 14915330513 | 258 | 34 | 72 | 364
ENERO | 2021-01-20 | 1520009-2020 | 1520009 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520009 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL FISE EDUCACION | 901380991 | 8628625606 | 114288638 | 3503236059 |  |  | 12246150303 | 255 | 6 | 99 | 360
ENERO | 2021-01-20 | 1519533-2020 | 1519533 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519533 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | VIPERS LTDA | 800209088 | 13058649234 | 325370859 | 5344950300 |  |  | 18728970393 | 249 | 12 | 99 | 360
ENERO | 2021-01-20 | 1519910-2020 | 1519910 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519910 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | AMCOVIT LTDA | 860011268 | 6418453964 | 242425860 | 2560602589 |  |  | 9221482413 | 249 | 12 | 93 | 354
ENERO | 2021-01-21 | 1519534-2020 | 1519534 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519534 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL PROGRESAMOS 2021 | 901381020 | 7473374088 | 0 | 2754642494 |  |  | 10228016582 | 255 | 6 | 93 | 354
ENERO | 2021-01-21 | 1520011-2020 | 1520011 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520011 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901069245 | 9511811014 | 522784378 | 3919542271 |  |  | 13954137663 | 249 | 12 | 96 | 357
ENERO | 2021-01-20 | 1520013-2020 | 1520013 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520013 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA - COOVIAM CTA | 804000353 | 12439016386 | 0 | 5067875810 |  |  | 17506892196 | 255 |  | 96 | 351
ENERO | 2021-01-21 | 1519909-2020 | 1519909 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519909 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA - S.O.S. LTDA | 860020369 | 7146643025 | 208286899 | 2895062175 |  |  | 10249992099 | 246 | 21 | 96 | 363
ENERO | 2021-01-20 | 1520012-2020 | 1520012 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520012 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA | 890204162 | 8933939927 | 73387595 | 3508217582 |  |  | 12515545104 | 252 | 9 | 93 | 354
ENERO | 2021-01-19 | 1519535-2020 | 1519535 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519535 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEANSED 2020 | 901380964 | 9343889058 | 0 | 3618163370 |  |  | 12962052428 | 252 |  | 93 | 345
ENERO | 2021-01-29 | 1681640-2020 | 1681640 | 2020 | CO1.PCCNTR.1681640 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO GRUPO IS - FUNVIFRA 2020 | 901393718 | 10884774015 | 0 | 5021902412 |  |  | 15906676427 | 171 | 30 | 90 | 291
ENERO | 2021-01-27 | 1743621-2020 | 1743621 | 2020 | CO1.PCCNTR.1743621 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SOPORTE LOGICO LTDA | 800187672 | 555861283 | 124420365 | 85520400 |  |  | 765802048 | 171 |  | 30 | 201
ENERO | 2021-01-29 | 1738443-2020 | 1738443 | 2020 | CO1.PCCNTR.1738443 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION/PRORROGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | 693000000 | 0 | 117000000 |  |  | 810000000 | 150 | 30 | 150 | 330
ENERO | 2021-01-19 | 1732368-2020 | 1732368 | 2020 | CO1.PCCNTR.1732368 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL | 860027872 | 148750000 | 0 | 28758333 |  |  | 177508333 | 150 |  | 30 | 180
ENERO | 2021-01-18 | 1577474-2020 | 1577474 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577474 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A - MYH S.A. | 830040332 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 24
ENERO | 2021-01-30 | 1577680-2020 | 1577680 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577680 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | 830128894 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 24
ENERO | 2021-01-30 | 1577780-2020 | 1577780 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577780 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S | 900320206 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 24
ENERO | 2021-01-18 | 1577772-2020 | 1577772 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577772 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSORCIO ARES | 901384676 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 24
ENERO | 2021-01-08 | 2037935-2020 | 2037935 | 2020 | CO1.PCCNTR.2037935 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | MEDIA AGENCY LTDA | 900185196 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 90 | 90
FEBRERO | 2021-02-23 | 1897304-2020 | 1897304 | 2020 | CO1.PCCNTR.1897304 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.D.R.D | 860061099 | 1572219000 | 0 | 191484333 | 0 |  | 1763703333 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 2021-02-23 | 62401-2020 | 62401 | 2020 | 62401 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION | PAPER BOX S.A.S | 900791672 | 142628984 | 70952472 | 13245104 | 0 |  | 226826560 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 2021-02-17 | 1449884-2020 | 1449884 | 2020 | CO1.PCCNTR.1449884 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 860061577 | 1046231340 | 0 | 95111940 | 0 |  | 1141343280 | 330 | 0 | 30 | 360
FEBRERO | 2021-02-15 | 1444013-2020 | 1444013 | 2020 | CO1.PCCNTR.1444013 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA | 860031909 | 491017835 | 49101783 | 49101783 | 0 |  | 589221401 | 300 | 30 | 30 | 360
FEBRERO | 2021-02-19 | 1683445-2020 | 1683445 | 2020 | CO1.PCCNTR.1683445 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 72100000000 | 165717494397 | 65105505603 | 0 |  | 302923000000 | 171 | 60 | 30 | 261
FEBRERO | 2021-02-19 | 1385541-2020 | 1385541 | 2020 | CO1.PCCNTR.1385541 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | JUNTA CENTRAL DE CONDOMINOS DE CIUDAD TUNAL II | 8002060348 | 191034276 | 0 | 80879135 | 0 |  | 271913411 | 360 | 0 | 150 | 510
FEBRERO | 2021-02-16 | 1686080-2020 | 1686080 | 2020 | CO1.PCCNTR.1686080 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERSERVIG | 901393912 | 1340059000 | 0 | 607180949 | 0 |  | 1947239949 | 210 | 0 | 90 | 300
FEBRERO | 2021-02-22 | 1326501-2020 | 1326501 | 2020 | CO1.PCCNTR.1326501 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION/PRORROGA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899990619 | 2029256384 | 0 | 971552210 | 0 |  | 3000808594 | 345 | 360 | 180 | 885
FEBRERO | 2021-02-26 | 1577683-2020 | 1577683 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577683 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | 813008120 | 1084297962 | 0 | 519457334 | 0 |  | 1603755296 | 210 | 0 | 90 | 300
FEBRERO | 2021-02-23 | 62842-2020 | 62842 | 2020 | 62842 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | INDUHOTEL S.A.S | 900300970 | 751745462 | 0 | 81465585 | 0 |  | 833211047 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-23 | 62438-2020 | 62438 | 2020 | 62438 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | INDUHOTEL S.A.S | 900300970 | 2022555837 | 0 | 928598294 | 0 |  | 2951154131 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-23 | 62442-2020 | 62442 | 2020 | 62442 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S | 830137645 | 1363484388 | 0 | 742898320 | 0 |  | 2106382708 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-24 | 1577680-2020 | 1577680 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577680 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | 830128894 | 939903381 | 0 | 454840613 | 0 |  | 1394743994 | 210 | 24 | 105 | 339
FEBRERO | 2021-02-24 | 1577734-2020 | 1577734 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577734 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ | 13741015 | 1212305529 | 0 | 604914660 | 0 |  | 1817220189 | 210 | 0 | 90 | 300
FEBRERO | 2021-02-24 | 1679660-2020 | 1679660 | 2020 | CO1.PCCNTR.1679660 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES S.A.S - CEYCO INGENIERIA S.A.S | 900160387 | 160620726 | 0 | 107080484 | 0 |  | 267701210 | 240 | 0 | 120 | 360
FEBRERO | 2021-02-26 | 1036913-2019 | 1036913 | 2019 | CO1.PCCNTR.1036913 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO ARCA & ORBE | 900994398 | 535726100 | 232811600 | 349217400 | 0 |  | 1117755100 | 300 | 120 | 180 | 600
FEBRERO | 2021-02-26 | 1680516-2020 | 1680516 | 2020 | CO1.PCCNTR.1680516 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | INCONSORCIO INAR INGENIEROS | 901394113 | 160550040 | 0 | 80275020 | 0 |  | 240825060 | 240 | 0 | 90 | 330
FEBRERO | 2021-02-26 | 1577474-2020 | 1577474 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577474 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A - MYH S.A. | 830040332 | 1023694436 | 0 | 491373316 | 0 |  | 1515067752 | 210 | 24 | 90 | 324
FEBRERO | 2021-02-26 | 1326621-2020 | 1326621 | 2020 | CO1.PCCNTR.1326621 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION/PRORROGA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899990619 | 8766882874 | 0 | 4147136138 | 0 |  | 12914019012 | 345 | 360 | 180 | 885
FEBRERO | 2021-02-26 | 1743621-2020 | 1743621 | 2020 | CO1.PCCNTR.1743621 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SOPORTE LOGICO LTDA | 800187672 | 555861283 | 209940765 | 65565640 | 0 |  | 831367688 | 171 | 30 | 23 | 224
FEBRERO | 2021-02-26 | 1577477-2020 | 1577477 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577477 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSTRUCCIONES AMG S.A.S | 900155934 | 1092647059 | 0 | 523553128 | 0 |  | 1616200187 | 210 | 0 | 90 | 300
FEBRERO | 2021-02-26 | 1577772-2020 | 1577772 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577772 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO ARES | 901384676 | 1028925459 | 0 | 503462730 | 0 |  | 1532388189 | 210 | 24 | 90 | 324
FEBRERO | 2021-02-02 | 1736092-2020 | 1736092 | 2020 | CO1.PCCNTR.1736092 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CARLOS MORENO BURGOS | 19347405 | 18560916 | 0 | 3093486 | 0 |  | 21654402 | 180 | 0 | 30 | 210
FEBRERO | 2021-02-02 | 1719456-2020 | 1719456 | 2020 | CO1.PCCNTR.1719456 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXILIADORA - PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 860033785 | 149484378 | 0 | 74742189 | 0 |  | 224226567 | 180 | 0 | 90 | 270
FEBRERO | 2021-02-02 | 1725914-2020 | 1725914 | 2020 | CO1.PCCNTR.1725914 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXILIADORA - PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 860033785 | 154773714 | 0 | 77386857 | 0 |  | 232160571 | 180 | 0 | 90 | 270
FEBRERO | 2021-02-04 | 1438419-2020 | 1438419 | 2020 | CO1.PCCNTR.1438419 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | JAVIER CARDENAS RUIZ | 79975878 | 57215460 | 3814364 | 5721546 | 0 |  | 66751370 | 300 | 30 | 30 | 360
FEBRERO | 2021-02-08 | 1675089-2020 | 1675089 | 2020 | CO1.PCCNTR.1675089 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | TOOL SYSTEM SOLUTION TLDA | 804013213 | 1416142602 | 236023767 | 472047534 | 0 |  | 2124213903 | 180 | 30 | 60 | 270
FEBRERO | 2021-02-05 | 371413-2018 | 371413 | 2018 | CO1.PCCNTR.371413 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERSED 153 | 901165176 | 1020425000 | 876673000 | 138902750 | 0 |  | 2036000750 | 525 | 399 | 135 | 1059
FEBRERO | 2021-02-05 | 1769917-2020 | 1769917 | 2020 | CO1.PCCNTR.1769917 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CESAR ENRIQUE SANCHEZ JARAMILLO | 79347132 | 68161235 | 0 | 27264494 | 0 |  | 95425729 | 150 | 0 | 90 | 240
FEBRERO | 2021-02-09 | 1775016-2020 | 1775016 | 2020 | CO1.PCCNTR.1775016 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | FINK LIMITADA | 800061345 | 72828572 | 18207143 | 18207143 | 0 |  | 109242858 | 120 | 30 | 30 | 180
FEBRERO | 2021-02-09 | 62401-2020 | 62401 | 2020 | 62401 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | PAPER BOX S.A.S | 900791672 | 142628984 | 0 | 70952472 | 0 |  | 213581456 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-09 | 62397-2020 | 62397 | 2020 | 62397 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA | 900023618 | 373757781 | 0 | 73256568 | 0 |  | 447014349 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-16 | 1727051-2020 | 1727051 | 2020 | CO1.PCCNTR.1727051 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID | 830082544 | 1507503610 | 128571429 | 625180376 | 0 |  | 2261255415 | 180 | 12 | 73 | 265
FEBRERO | 2021-02-15 | 1850749-2020 | 1850749 | 2020 | CO1.PCCNTR.1850749 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | JORGE ELIECER CUADROS NIETO | 4130338 | 11456336 | 2864084 | 2864084 | 0 |  | 17184504 | 120 | 30 | 30 | 180
FEBRERO | 2021-02-16 | 1025827-2019 | 1025827 | 2019 | CO1.PCCNTR.1025827 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S | 900403962 | 6848266803 | 1453085462 | 1132277858 | 0 |  | 9433630123 | 270 | 120 | 180 | 570
FEBRERO | 2021-02-12 | 62843-2020 | 62843 | 2020 | 62843 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S | 900671732 | 89381083 | 0 | 470799 | 0 |  | 89851882 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-12 | 62396-2020 | 62396 | 2020 | 62396 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | ADICION/PRORROGA | BON SANTE S.A.S | 901211678 | 210114108 | 0 | 95601961 | 0 |  | 305716069 | 30 | 0 | 30 | 60
FEBRERO | 2021-02-19 | 2086454-2020 | 2086454 | 2020 | CO1.PCCNTR.2086454 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | TRONEX S.A.S. | 811025446 | [6 empty] | 30 | 0 | 18 | 48
FEBRERO | 2021-02-25 | 1853333-2020 | 1853333 | 2020 | CO1.PCCNTR.1853333 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | PRORROGA | CANAL CAPITAL | 830012587 | [6 empty] | 120 | 60 | 60 | 240
FEBRERO | 2021-02-26 | 1397733-2020 | 1397733 | 2020 | CO1.PCCNTR.1397733 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | PRORROGA | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB S.A. E.S.P | 899999115 | [6 empty] | 216 | 150 | 30 | 396
FEBRERO | 2021-02-22 | 1436286-2020 | 1436286 | 2020 | CO1.PCCNTR.1436286 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSTRUSOCIAL S.A.S | 819002537 | [6 empty] | 300 | 0 | 60 | 360
FEBRERO | 2021-02-26 | 1853801-2020 | 1853801 | 2020 | CO1.PCCNTR.1853801 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | PRORROGA | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP | 830007738 | [6 empty] | 120 | 84 | 34 | 238
FEBRERO | 2021-02-26 | 1106820-2019 | 1106820 | 2019 | CO1.PCCNTR.1106820 | 2 2. Contrato | 48 48-Otros Suministros | PRORROGA | ACUATIEMPO S.A.S | 900640324 | [6 empty] | 360 | 291 | 30 | 681
FEBRERO | 2021-02-02 | 367061-2018 | 367061 | 2018 | CO1.PCCNTR.367061 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSORCIO OBRAS LOCALIDAD 5 | 901164725 | [6 empty] | 360 | 549 | 75 | 984
FEBRERO | 2021-02-01 | 54571-2020 | 54571 | 2020 | 54571 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | SUMIMAS S.A.S. | 830001338 | [6 empty] | 150 | 0 | 90 | 240
FEBRERO | 2021-02-12 | 2080281-2020 | 2080281 | 2020 | CO1.PCCNTR.2080281 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | ALEXANDER GARCIA ALBORNOZ | 80020147
FEBRERO | 2021-02-05 | 3752-2015 | 3752 | 2015 | 3752 | 1 1. Convenio | 213 213-Convenio Administrativo | MODIFICACION AL CLAUSULADO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063
FEBRERO | 2021-02-23 | 2074063-2020 | 2074063 | 2020 | CO1.PCCNTR.2074063 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | MODIFICACION AL CLAUSULADO | FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO - CINDE | 860051550
FEBRERO | 2021-02-09 | 2572-2018 | 2572 | 2018 | 2572 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CONSORCIO CREAR EDUCATIVO | 901195506
MARZO | 2021-03-02 | 1679753-2020 | 1679753 | 2020 | CO1.PCCNTR.1679753 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S | 900845211 | 186467050 |  | 79914450 |  |  | 266381500 | 240 |  | 90 | 330
MARZO | 2021-03-01 | 1736092-2020 | 1736092 | 2020 | CO1.PCCNTR.1736092 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CARLOS MORENO BURGOS | 19347405 | 18560916 | 3093486 | 3093486 |  |  | 24747888 | 180 | 30 | 30 | 240
MARZO | 2021-03-01 | 1680610-2020 | 1680610 | 2020 | CO1.PCCNTR.1680610 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S | 900581578 | 160614300 |  | 80307150 |  |  | 240921450 | 240 |  | 90 | 330
MARZO | 2021-03-03 | 1680517-2020 | 1680517 | 2020 | CO1.PCCNTR.1680517 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | INVERMOHES S.A.S | 830038959 | 186468716 |  | 79915164 |  |  | 266383880 | 240 |  | 90 | 330
MARZO | 2021-03-05 | 1680612-2020 | 1680612 | 2020 | CO1.PCCNTR.1680612 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB | 901392692 | 186458720 |  | 79910880 |  |  | 266369600 | 240 |  | 90 | 330
MARZO | 2021-03-04 | 1564899-2020 | 1564899 | 2020 | CO1.PCCNTR.1564899 | 2 2. Contrato | 72 72-Contrato de Seguros | ADICION/PRORROGA | UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA - LIBERTY SEGUROS SA | 901383025 | 7012060705 | 27755595 | 3432890209 |  |  | 10472706509 | 270 |  | 140 | 410
MARZO | 2021-03-10 | 1520014-2020 | 1520014 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520014 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA - SERVICONFOR LTDA | 860517560 | 3170326564 | 430026678 | 488320413 |  |  | 4088673655 | 264 | 51 | 43 | 358
MARZO | 2021-03-09 | 1489812-2020 | 1489812 | 2020 | CO1.PCCNTR.1489812 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | AURA EDITH ESCOBAR DE GONZALEZ | 39630831 | 208525339 |  | 18956849 |  |  | 227482188 | 330 |  | 30 | 360
MARZO | 2021-03-18 | 1575887-2020 | 1575887 | 2020 | CO1.PCCNTR.1575887 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | JAIME HERRERA OSORIO | 79655971 | 1423020608 |  | 675925025 |  |  | 2098945633 | 210 |  | 60 | 270
MARZO | 2021-03-18 | 1679913-2020 | 1679913 | 2020 | CO1.PCCNTR.1679913 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | MAPO INGENIERIA S.A.S | 900364545 | 212296000 |  | 53074000 |  |  | 265370000 | 240 |  | 60 | 300
MARZO | 2021-03-17 | 1449884-2020 | 1449884 | 2020 | CO1.PCCNTR.1449884 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 860061577 | 1046231340 | 95111940 | 193286484 |  |  | 1334629764 | 330 | 30 | 60 | 420
MARZO | 2021-03-19 | 1577537-2020 | 1577537 | 2020 | CO1.PCCNTR.1577537 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | INTER OBRAS GR S.A.S | 900599052 | 1241663302 |  | 620331651 |  |  | 1861994953 | 210 |  | 105 | 315
MARZO | 2021-03-19 | 1679923-2020 | 1679923 | 2020 | CO1.PCCNTR.1679923 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S | 860403102 | 212296000 |  | 92879500 |  |  | 305175500 | 240 |  | 105 | 345
MARZO | 2021-03-26 | 1436286-2020 | 1436286 | 2020 | CO1.PCCNTR.1436286 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSTRUSOCIAL S.A.S | 819002537 | 3571094800 | 1714125504 | 1941512788 |  |  | 7226733092 | 300 | 60 | 8 | 368
MARZO | 2021-03-19 | 1440646-2020 | 1440646 | 2020 | CO1.PCCNTR.1440646 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 830123577 | 428828400 | 182950600 | 361226880 |  |  | 973005880 | 330 |  | 68 | 398
MARZO | 2021-03-26 | 1545098-2020 | 1545098 | 2020 | CO1.PCCNTR.1545098 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 10000000000 | 625539135 | 2985000000 |  |  | 13610539135 | 330 | 90 | 120 | 540
MARZO | 2021-03-29 | 2071714-2020 | 2071714 | 2020 | CO1.PCCNTR.2071714 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CORPORACION OPCION LEGAL | 830062507 | 690151425 |  | 189193815 |  |  | 879345240 | 90 |  | 31 | 121
MARZO | 2021-03-26 | 1523845-2020 | 1523845 | 2020 | CO1.PCCNTR.1523845 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | PABLO ANDRES TARAZONA SOLEDAD | 19467568 | 58926384 |  | 5356944 |  |  | 64283328 | 330 |  | 30 | 360
MARZO | 2021-03-29 | 1683445-2020 | 1683445 | 2020 | CO1.PCCNTR.1683445 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 72100000000 | 230823000000 | 83945000000 |  |  | 386868000000 | 171 | 90 | 60 | 321
MARZO | 2021-03-30 | 405523-2018 | 405523 | 2018 | CO1.PCCNTR.405523 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | C & M CONSULTORES S.A.S | 830061474 | 999998100 | 288996986 | 56055450 |  |  | 1345050536 | 810 | 231 | 45 | 1086
MARZO | 2021-03-30 | 1537529-2020 | 1537529 | 2020 | CO1.PCCNTR.1537529 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PARDO Y OTROS | 1068972054 | 274088672 |  | 24917152 |  |  | 299005824 | 330 |  | 33 | 363
MARZO | 2021-03-01 | 1784277-2020 | 1784277 | 2020 | CO1.PCCNTR.1784277 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | PRORROGA | CABILDO INDIGENA INGA BOGOTA D.C. | 830032429 | [5 empty] | 0 | 120 | 60 | 60 | 240
MARZO | 2021-03-05 | 1928021-2020 | 1928021 | 2020 | CO1.PCCNTR.1928021 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S. | 900619993 | [5 empty] | 0 | 120 |  | 120 | 240
MARZO | 2021-03-12 | 2572-2018 | 2572 | 2018 | 2572 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSORCIO CREAR EDUCATIVO | 901195506 | [5 empty] | 0 | 360 | 165 | 80 | 605
MARZO | 2021-03-16 | 2037455-2020 | 2037455 | 2020 | CO1.PCCNTR.2037455 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | ICOMAGER S.A.S | 900129038 | [5 empty] | 0 | 90 |  | 36 | 126
MARZO | 2021-03-17 | 2069463-2020 | 2069463 | 2020 | CO1.PCCNTR.2069463 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | BIOINGENIA S.A.S | 901105592 | [5 empty] | 0 | 60 |  | 30 | 90
MARZO | 2021-03-18 | 1895202-2020 | 1895202 | 2020 | CO1.PCCNTR.1895202 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | PRORROGA | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 899999124 | [5 empty] | 0 | 120 |  | 30 | 150
MARZO | 2021-03-23 | 2041506-2020 | 2041506 | 2020 | CO1.PCCNTR.2041506 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | CLARYCON S.A.S | 900442893 | [5 empty] | 0 | 90 |  | 71 | 161
MARZO | 2021-03-30 | 911614-2019 | 911614 | 2019 | CO1.PCCNTR.911614 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | PUBBLICA S.A.S | 800064773 | [5 empty] | 0 | 240 | 450 | 37 | 727
MARZO | 2021-03-26 | 1514291-2020 | 1514291 | 2020 | CO1.PCCNTR.1514291 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | ALAS DE COLOMBIA EXPRESS S.A.S | 900119390 | [5 empty] | 0 | 210 | 114 | 90 | 414
MARZO | 2021-03-17 | 58207-2020 | 58207 | 2020 | 58207 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 830095213 | [5 empty] | 0 | 120 |  | 102 | 222
MARZO | 2021-03-08 | 2261024-2021 | 2261024 | 2021 | CO1.PCCNTR.2261024 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | LAURA VICTORIA GUARIN DUQUE | 1018452975 | [5 empty] | 0
MARZO | 2021-03-08 | 2255560-2021 | 2255560 | 2021 | CO1.PCCNTR.2255560 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | DALIS YADIRA CUASTUZA MONTENEGRO | 27255373 | [5 empty] | 0
MARZO | 2021-03-09 | 2258523-2021 | 2258523 | 2021 | CO1.PCCNTR.2258523 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | ISABEL EUGENIA BELALCAZAR PEÑA | 35504239 | [5 empty] | 0
MARZO | 2021-03-17 | 1855001-2020 | 1855001 | 2020 | CO1.PCCNTR.1855001 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | DISMINUCION VALOR | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 7327790871 | 1574711829 |  |  | -363000000 | 8539502700
MARZO | 2021-03-02 | 46082-2020 | 46082 | 2020 | 46082 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | MODIFICACION AL CLAUSULADO | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 | [5 empty] | 0
MARZO | 2021-03-05 | 2225305-2021 | 2225305 | 2021 | CO1.PCCNTR.2225305 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUIS FERNANDO VIANCHA BERDUGO | 80502695 | [5 empty] | 0
MARZO | 2021-03-05 | 1564899-2020 | 1564899 | 2020 | CO1.PCCNTR.1564899 | 2 2. Contrato | 72 72-Contrato de Seguros | MODIFICACION AL CLAUSULADO | UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA - LIBERTY SEGUROS SA | 901383025 | [5 empty] | 0
ABRIL | 2021-04-23 | 4130-2016 | 4130 | 2016 | 4130 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX | 899999035 | 1127600000 | 3319914120 | 800000000 | 0 |  | 5247514120 | 1493 | 1200 |  | 2693
ABRIL | 2021-04-12 | 2091903-2020 | 2091903 | 2020 | CO1.PCCNTR.2091903 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | ADICION | CORPORACION COLOMBIA DIGITAL | 830101214 | 1960732801 | 0 | 274987197 | 0 |  | 2235719998 | 150 | 0 |  | 150
ABRIL | 2021-04-05 | 1966625-2020 | 1966625 | 2020 | CO1.PCCNTR.1966625 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | SERGIO FELIPE GALEANO GOMEZ | 1032463685 | 29500000 | 0 | 11800000 | 0 |  | 41300000 | 150 | 0 | 60 | 210
ABRIL | 2021-04-05 | 1236415-2019 | 1236415 | 2019 | CO1.PCCNTR.1236415 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO ALIANZA A & M | 901350246 | 27361021765 | 0 | 10660187858 | 0 |  | 38021209623 | 360 | 0 | 296 | 656
ABRIL | 2021-04-09 | 1824945-2020 | 1824945 | 2020 | CO1.PCCNTR.1824945 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | FUMI ESPRAY S.A.S | 900654916 | 16039748 | 0 | 2639916 | 0 |  | 18679664 | 210 | 0 | 60 | 270
ABRIL | 2021-04-09 | 1546344-2020 | 1546344 | 2020 | CO1.PCCNTR.1546344 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD " ADICO ALMA DE MUJER" | 800052593 | 172281263 | 0 | 31323866 | 0 |  | 203605129 | 330 | 0 | 60 | 390
ABRIL | 2021-04-08 | 1675089-2020 | 1675089 | 2020 | CO1.PCCNTR.1675089 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | TOOL SYSTEM SOLUTION TLDA | 804013213 | 1416142602 | 708071301 | 55072212 | 0 |  | 2179286115 | 180 | 90 | 12 | 282
ABRIL | 2021-04-20 | 1227238-2019 | 1227238 | 2019 | CO1.PCCNTR.1227238 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO LA PALESTINA | 901349221 | 1365467285 | 0 | 819555479 | 0 |  | 2185022764 | 390 | 0 | 296 | 686
ABRIL | 2021-04-16 | 1556632-2020 | 1556632 | 2020 | CO1.PCCNTR.1556632 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | GILBERTO ROMERO CORTES | 79040655 | 232571042 | 0 | 21142822 | 0 |  | 253713864 | 330 | 0 | 60 | 390
ABRIL | 2021-04-30 | 1037504-2019 | 1037504 | 2019 | CO1.PCCNTR.1037504 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO SAGRADO CORAZON | 901304146 | 33661762753 | 1687547203 | 250747742 | 0 |  | 35600057698 | 450 | 90 | 60 | 600
ABRIL | 2021-04-20 | 1675089-2020 | 1675089 | 2020 | CO1.PCCNTR.1675089 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | TOOL SYSTEM SOLUTION TLDA | 804013213 | 1416142602 | 763143513 | 236023767 | 0 |  | 2415309882 | 180 | 90 | 72 | 342
ABRIL | 2021-04-20 | 46089-2020 | 46089 | 2020 | 46089 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SERVIESPECIALES S.A.S | 890331277 | 5752212573 | 2720851925 | 88457465 | 0 |  | 8561521963 | 300 | 132 | 8 | 440
ABRIL | 2021-04-20 | 46088-2020 | 46088 | 2020 | 46088 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 6114091780 | 2847610998 | 86139778 | 0 |  | 9047842556 | 300 | 132 | 8 | 440
ABRIL | 2021-04-20 | 46087-2020 | 46087 | 2020 | 46087 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 7495724860 | 3513164205 | 14486588 | 0 |  | 11023375653 | 300 | 129 | 8 | 437
ABRIL | 2021-04-21 | 1572451-2020 | 1572451 | 2020 | CO1.PCCNTR.1572451 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | EDELMIRA GUIO DE GOMEZ | 41304918 | 51200611 | 0 | 4654601 | 0 |  | 55855212 | 330 | 0 | 60 | 390
ABRIL | 2021-04-23 | 1681640-2020 | 1681640 | 2020 | CO1.PCCNTR.1681640 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO GRUPO IS - FUNVIFRA 2020 | 901393718 | 10884774015 | 5021902412 | 3450522151 | 0 |  | 19357198578 | 171 | 120 | 60 | 351
ABRIL | 2021-04-23 | 1520012-2020 | 1520012 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520012 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA | 890204162 | 8933939927 | 3581605177 | 215302262 | 0 |  | 12730847366 | 252 | 102 | 9 | 363
ABRIL | 2021-04-23 | 1520014-2020 | 1520014 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520014 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA - SERVICONFOR LTDA | 860517560 | 3170326564 | 918347091 | 11356289 | 0 |  | 4100029944 | 264 | 94 | 5 | 363
ABRIL | 2021-04-23 | 1519535-2020 | 1519535 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519535 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEANSED 2020 | 901380964 | 9343889058 | 3618163370 | 193074819 | 0 |  | 13155127247 | 252 | 93 | 6 | 351
ABRIL | 2021-04-27 | 1240323-2019 | 1240323 | 2019 | CO1.PCCNTR.1240323 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO SAFRICON DEL LLAMO | 901350736 | 20008771817 | 1065413998 | 7689154923 | 0 |  | 28763340738 | 360 | 99 | 139 | 598
ABRIL | 2021-04-27 | 1237226-2019 | 1237226 | 2019 | CO1.PCCNTR.1237226 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | JASEN CONSULTORES S A S | 830087225 | 1359387575 | 0 | 707519260 | 0 |  | 2066906835 | 450 | 0 | 237 | 687
ABRIL | 2021-04-26 | 1519909-2020 | 1519909 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519909 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA - S.O.S. LTDA | 860020369 | 7146643025 | 3103349074 | 126340095 | 0 |  | 10376332194 | 246 | 117 | 9 | 372
ABRIL | 2021-04-26 | 1519910-2020 | 1519910 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519910 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | AMCOVIT LTDA | 860011268 | 6418453964 | 2803028449 | 316258729 | 0 |  | 9537741142 | 249 | 105 | 15 | 369
ABRIL | 2021-04-28 | 1523203-2020 | 1523203 | 2020 | CO1.PCCNTR.1523203 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA | 830101476 | 11532076445 | 3887734369 | 214610902 | 0 |  | 15634421716 | 246 | 117 | 8 | 371
ABRIL | 2021-04-28 | 1523402-2020 | 1523402 | 2020 | CO1.PCCNTR.1523402 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA | 830101476 | 11848838500 | 3066492013 | 124183309 | 0 |  | 15039513822 | 258 | 106 | 5 | 369
ABRIL | 2021-04-29 | 1520011-2020 | 1520011 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520011 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901265989 | 9511811014 | 4442326649 | 78824012 | 0 |  | 14032961675 | 249 | 108 | 6 | 363
ABRIL | 2021-04-28 | 1519533-2020 | 1519533 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519533 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | VIPERS LTDA | 800209088 | 13058649234 | 5670321159 | 472254117 | 0 |  | 19201224510 | 249 | 111 | 10 | 370
ABRIL | 2021-04-27 | 1519534-2020 | 1519534 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519534 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL PROGRESAMOS 2021 | 901381020 | 7473374088 | 2754642494 | 116476355 | 0 |  | 10344492937 | 255 | 99 | 6 | 360
ABRIL | 2021-04-27 | 1520013-2020 | 1520013 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520013 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA - COOVIAM CTA | 804000353 | 12439016386 | 5067875810 | 370077244 | 0 |  | 17876969440 | 255 | 96 | 15 | 366
ABRIL | 2021-04-29 | 2071714-2020 | 2071714 | 2020 | CO1.PCCNTR.2071714 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CORPORACION OPCION LEGAL | 830062507 | 690151425 | 189193815 | 112425857 | 0 |  | 991771097 | 90 | 31 | 45 | 166
ABRIL | 2021-04-30 | 1326634-2020 | 1326634 | 2020 | CO1.PCCNTR.1326634 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | SONIA ANITA DEL CARMEN LOZANO MATIZ | 41520387 | 517097562 | 131355711 | 121139157 | 0 |  | 769592430 | 360 | 90 | 60 | 510
ABRIL | 2021-04-29 | 1519535-2020 | 1519535 | 2020 | CO1.PCCNTR.1519535 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEANSED 2020 | 901380964 | 9343889058 | 3618163370 | 115844892 | 0 |  | 13077897320 | 252 | 93 | 3 | 348
ABRIL | 2021-04-30 | 1576820-2020 | 1576820 | 2020 | CO1.PCCNTR.1576820 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | ASOCIACION DE MUJERES DEL RIO - AS RIO | 830011345 | 41134600 | 0 | 4113460 | 0 |  | 45248060 | 300 | 0 | 60 | 360
ABRIL | 2021-04-06 | 57939-2020 | 57939 | 2020 | 57939 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | COMPUTEL SYSTEM S.A.S | 830049916 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 83 | 203
ABRIL | 2021-04-08 | 2037935-2020 | 2037935 | 2020 | CO1.PCCNTR.2037935 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | MEDIA AGENCY LTDA | 900185196 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 | 90 | 60 | 180
ABRIL | 2021-04-09 | 2032257-2020 | 2032257 | 2020 | CO1.PCCNTR.2032257 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | PRORROGA | EMPRENDEDORES LOGISTIKOS S.A.S | 900882450 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 60 | 180
ABRIL | 2021-04-20 | 2966-2015 | 2966 | 2015 | 2966 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | PRORROGA | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP | 830007738 |  |  | 0 |  |  | 0 | 720 | 1379 | 60 | 2159
ABRIL | 2021-04-14 | 46082-2020 | 46082 | 2020 | 46082 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46081-2020 | 46081 | 2020 | 46081 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46083-2020 | 46083 | 2020 | 46083 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 129 | 6 | 435
ABRIL | 2021-04-14 | 46084-2020 | 46084 | 2020 | 46084 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 900229503 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46080-2020 | 46080 | 2020 | 46080 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46088-2020 | 46088 | 2020 | 46088 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-14 | 46087-2020 | 46087 | 2020 | 46087 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 129 | 14 | 443
ABRIL | 2021-04-14 | 46089-2020 | 46089 | 2020 | 46089 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | SERVIESPECIALES S.A.S | 890331277 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46086-2020 | 46086 | 2020 | 46086 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-14 | 46085-2020 | 46085 | 2020 | 46085 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 6 | 438
ABRIL | 2021-04-16 | 2069463-2020 | 2069463 | 2020 | CO1.PCCNTR.2069463 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | BIOINGENIA S.A.S | 901105592 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60 | 30 | 60 | 150
ABRIL | 2021-04-23 | 2063846-2020 | 2063846 | 2020 | CO1.PCCNTR.2063846 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA - TOYOCAR´S LTDA | 800240740 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 60 | 180
ABRIL | 2021-04-29 | 1853333-2020 | 1853333 | 2020 | CO1.PCCNTR.1853333 | 2 2. Contrato | 911 911-Contrato Interadministrativo | PRORROGA | CANAL CAPITAL | 830012587 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 120 | 60 | 300
ABRIL | 2021-04-20 | 46081-2020 | 46081 | 2020 | 46081 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-20 | 46080-2020 | 46080 | 2020 | 46080 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA | 800067956 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-20 | 46085-2020 | 46085 | 2020 | 46085 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-20 | 46084-2020 | 46084 | 2020 | 46084 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 900229503 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-20 | 46082-2020 | 46082 | 2020 | 46082 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-27 | 1520009-2020 | 1520009 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520009 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL FISE EDUCACION | 901380991 |  |  | 0 |  |  | 0 | 255 | 105 | 5 | 365
ABRIL | 2021-04-20 | 46086-2020 | 46086 | 2020 | 46086 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 901351524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 132 | 14 | 446
ABRIL | 2021-04-26 | 1927223-2020 | 1927223 | 2020 | CO1.PCCNTR.1927223 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | MARIA ELENA GUTIERREZ BARRETO | 52022613 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 45 | 165
ABRIL | 2021-04-29 | 2060231-2020 | 2060231 | 2020 | CO1.PCCNTR.2060231 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | PRORROGA | CONSORCIO BOGOTA 2021 | 901441276 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 60 | 180
ABRIL | 2021-04-29 | 1836539-2020 | 1836539 | 2020 | CO1.PCCNTR.1836539 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | BELISARIO VELASQUEZ Y ASOCIADOS S.A.S - BELISARIO S.A.S | 830504600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 120 | 60 | 330
ABRIL | 2021-04-20 | 46083-2020 | 46083 | 2020 | 46083 | 3 3. Orden | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | 901351411 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 129 | 14 | 443
ABRIL | 2021-04-30 | 1436286-2020 | 1436286 | 2020 | CO1.PCCNTR.1436286 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSTRUSOCIAL S.A.S | 819002537 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 68 | 60 | 428
ABRIL | 2021-04-09 | 1582621-2020 | 1582621 | 2020 | CO1.PCCNTR.1582621 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | MODIFICACION AL CLAUSULADO | EDGAR ALONSO PARRA TALERO Y OTROS | 80364809 |  |  | 0 |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-29 | 2443092-2021 | 2443092 | 2021 | CO1.PCCNTR.2443092 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA XIMENA ROSALES TREJOS | 1020790251 |  |  | 0 |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-29 | 2298444-2021 | 2298444 | 2021 | CO1.PCCNTR.2298444 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NOHORA HELENA PINZON ALZATE | 41919345 |  |  | 0 |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-08 | 2219003-2021 | 2219003 | 2021 | CO1.PCCNTR.2219003 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | NIDIA CAROLINA ESMERALDA APOLINAR NUÑEZ | 1121819165 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-22 | 2231833-2021 | 2231833 | 2021 | CO1.PCCNTR.2231833 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | NAOMI SHIBASAKI PRADA | 1020727933 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-27 | 2229311-2021 | 2229311 | 2021 | CO1.PCCNTR.2229311 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | JOHANA CATERIN RODRIGUEZ ACOSTA | 700096204 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2021-04-30 | 2220409-2021 | 2220409 | 2021 | CO1.PCCNTR.2220409 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | MERCEDES DIAZ QUINTERO | 1015401528 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
MAYO | 2021-05-06 | 1043417-2019 | 1043417 | 2019 | CO1.PCCNTR.1043417 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO SIERRA MORENA | 901305714 | 1734814368 | 325277694 | 118727918 |  |  | 2178819980 | 480 | 90 | 60 | 630
MAYO | 2021-05-05 | 444765-2018 | 444765 | 2018 | CO1.PCCNTR.444765 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO 036 DM | 901190812 | 1116065966 | 469020459 | 177163647 |  |  | 1762250072 | 495 | 57 | 80 | 632
MAYO | 2021-05-03 | 1537529-2020 | 1537529 | 2020 | CO1.PCCNTR.1537529 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PARDO Y OTROS | 1068972054 | 274088672 | 24917152 | 24917152 |  |  | 323922976 | 330 | 33 | 30 | 393
MAYO | 2021-05-10 | 1224906-2019 | 1224906 | 2019 | CO1.PCCNTR.1224906 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO COLEGIOS BOGOTA | 901348405 | 23236488725 |  | 8240045680 |  |  | 31476534405 | 360 |  | 180 | 540
MAYO | 2021-05-25 | 1230812-2019 | 1230812 | 2019 | CO1.PCCNTR.1230812 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERSED 2019 | 901349884 | 1462997900 |  | 675229800 |  |  | 2138227700 | 390 |  | 180 | 570
MAYO | 2021-05-26 | 1440646-2020 | 1440646 | 2020 | CO1.PCCNTR.1440646 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 830123577 | 428828400 | 544177480 | 92189300 |  |  | 1065195180 | 330 | 68 | 30 | 428
MAYO | 2021-05-28 | 1683445-2020 | 1683445 | 2020 | CO1.PCCNTR.1683445 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 72100000000 | 314768000000 | 40170000000 |  |  | 427038000000 | 171 | 150 | 30 | 351
MAYO | 2021-05-31 | 1681640-2020 | 1681640 | 2020 | CO1.PCCNTR.1681640 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO GRUPO IS - FUNVIFRA 2020 | 901393718 | 10884774015 | 8472424563 | 1888773608 |  |  | 21245972186 | 171 | 180 | 30 | 381
MAYO | 2021-05-31 | 1686080-2020 | 1686080 | 2020 | CO1.PCCNTR.1686080 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERSERVIG | 901393912 | 1340059000 | 607180949 | 182275000 |  |  | 2129514949 | 210 | 90 | 30 | 330
MAYO | 2021-05-03 | 1520014-2020 | 1520014 | 2020 | CO1.PCCNTR.1520014 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA - SERVICONFOR LTDA | 860517560 | [6 empty] | 264 | 99 | 1 | 364
MAYO | 2021-05-03 | 2062797-2020 | 2062797 | 2020 | CO1.PCCNTR.2062797 | 2 2. Contrato | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | KEY MARKET S.A.S EN REORGANIACION | 830073623 | [6 empty] | 120 |  | 120 | 240
MAYO | 2021-05-06 | 911614-2019 | 911614 | 2019 | CO1.PCCNTR.911614 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | PUBBLICA S.A.S | 800064773 | [6 empty] | 240 | 487 | 51 | 778
MAYO | 2021-05-13 | 2082249-2020 | 2082249 | 2020 | CO1.PCCNTR.2082249 | 2 2. Contrato | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | C.I. QUALITY TRADE LIMITADA | 830090264 | [6 empty] | 120 |  | 90 | 210
MAYO | 2021-05-03 | 54571-2020 | 54571 | 2020 | 54571 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | SUMIMAS S.A.S. | 830001338 | [6 empty] | 150 | 90 | 57 | 297
MAYO | 2021-05-31 | 57938-2020 | 57938 | 2020 | 57938 | 3 3. Orden | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | SISTETRONICS LIMITADA | 800230829 | [6 empty] | 120 | 81 | 60 | 261
MAYO | 2021-05-07 | 2271952-2021 | 2271952 | 2021 | CO1.PCCNTR.2271952 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA LUISA OVALLE MEDINA | 41560915
MAYO | 2021-05-14 | 2294769-2021 | 2294769 | 2021 | CO1.PCCNTR.2294769 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO | 79950134
MAYO | 2021-05-22 | 2258854-2021 | 2258854 | 2021 | CO1.PCCNTR.2258854 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA CAROLINA ARIAS CASALLAS | 1003626057
MAYO | 2021-05-21 | 2261807-2021 | 2261807 | 2021 | CO1.PCCNTR.2261807 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA PAOLA LANCHEROS SANCHEZ | 1019032195
MAYO | 2021-05-21 | 2264820-2021 | 2264820 | 2021 | CO1.PCCNTR.2264820 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JENNY PAOLA MORENO ARIAS | 1022356732
MAYO | 2021-05-28 | 2280916-2021 | 2280916 | 2021 | CO1.PCCNTR.2280916 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA VALENTINA CARDENAS MATEUS | 1020724673
MAYO | 2021-05-25 | 2272164-2021 | 2272164 | 2021 | CO1.PCCNTR.2272164 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ GUEVARA | 1033796798
MAYO | 2021-05-21 | 2272186-2021 | 2272186 | 2021 | CO1.PCCNTR.2272186 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDY TATIANA CELY RICO | 1014213754
MAYO | 2021-05-25 | 2268325-2021 | 2268325 | 2021 | CO1.PCCNTR.2268325 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YEFFER ESNEIDER ALGECIRA ACOSTA | 1072466908
MAYO | 2021-05-25 | 2334876-2021 | 2334876 | 2021 | CO1.PCCNTR.2334876 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LEZVIA MARIA DE LOS SANTOS PEREZ FUENTES | 51797752
MAYO | 2021-05-26 | 2356151-2021 | 2356151 | 2021 | CO1.PCCNTR.2356151 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | OSCAR MAURICIO ATUESTA MORENO | 79005621
MAYO | 2021-05-31 | 2346198-2021 | 2346198 | 2021 | CO1.PCCNTR.2346198 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YOJANA PAOLA MONSALVE ROJAS | 1053329413
MAYO | 2021-05-05 | 2320908-2021 | 2320908 | 2021 | CO1.PCCNTR.2320908 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | ILBA YANETH MEZA CASTAÑEDA | 52369923
MAYO | 2021-05-20 | 2076001-2020 | 2076001 | 2020 | CO1.PCCNTR.2076001 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | GUILLERMO ANDRES LONDOÑO RUIZ | 13860857
MAYO | 2021-05-24 | 2326742-2021 | 2326742 | 2021 | CO1.PCCNTR.2326742 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | PAOLA ANDREA SIERRA OBANDO | 40329056
MAYO | 2021-05-24 | 2231818-2021 | 2231818 | 2021 | CO1.PCCNTR.2231818 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | ANDRES SEBASTIAN RAMIREZ GRACIA | 1144071713
MAYO | 2021-05-20 | 2304664-2021 | 2304664 | 2021 | CO1.PCCNTR.2304664 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | MARTHA CECILIA CARRILLO MARTINEZ | 51871517
MAYO | 2021-05-21 | 2218970-2021 | 2218970 | 2021 | CO1.PCCNTR.2218970 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | YENNY MUÑOZ CLAROS | 52969453
MAYO | 2021-05-25 | 2219026-2021 | 2219026 | 2021 | CO1.PCCNTR.2219026 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | LIZETH CATALINA RAMIREZ OLARTE | 1010186979
MAYO | 2021-05-26 | 2375921-2021 | 2375921 | 2021 | CO1.PCCNTR.2375921 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | CINDY CRISTINA BOLIVAR CASTAÑEDA | 1015392173
MAYO | 2021-05-31 | 2178349-2021 | 2178349 | 2021 | CO1.PCCNTR.2178349 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | LILIANA ALEJANDRA ZAPATA ROZO | 1013649300
MAYO | 2021-05-31 | 2190015-2021 | 2190015 | 2021 | CO1.PCCNTR.2190015 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | DIANA ROCIO MONROY MARIN | 52414418