## Total
| Tipo de obra | Nombre del colegio | Estado | No. contrato obra y año | Alcance del contrato | Fecha acta de inicio | Fecha de inauguración | % de avance obra | Fuente de financiación | Valor inicial |  |  |  | Valor adiciones | Valor Total (obra - Int) | Compra lote y diseño | Valor inversión BMPT 2016-2018 | Contratista
[10 empty] | CUPO | RECURSOS PROPIOS | OTRAS ENTIDADES | MEN
1 | NUEVO | LA FELICIDAD | OBRA TERMINADA | 3664/2015 | Obra | 2016-01-26 | 2017-08-01 | 100% | CUPO | 18882956772 |  |  | 0 | 3739310866 | 22622267638 | 0 | 3739310866 | CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES
2 | NUEVO | JORGE MARIO BERGOGLIO | OBRA TERMINADA | 2949/2015 | Diseño y obra | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 100% | CUPO | 8844227714 |  |  | 0 | 2145504220 | 10989731934 | 0 | 2145504220 | INVERSIONES G&R S.A.S.
3 | NUEVO | EL ENSUEÑO | OBRA EN EJECUCIÓN | 2344/2017 | Obra | 2017-10-17 | 2018-12-01 | 40% | CUPO | 19936359829 |  | 7830950186 |  | 0 | 27767310015 | 0 | 19936359829 | OTACC S.A.
4 | NUEVO | MADELENA (sca 2013) | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/2016 | Ajuste diseño y obra | 2017-08-11 | 2018-12-01 | 66% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 24575718225.5 |  | 9799395720.1 | 0 | 34375113945.6 | 0 | 24575718225.5 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
5 | NUEVO | BOLONIA (sca 2013) | OBRA EN EJECUCIÓN | 367061/2018 | Obra | 2018-05-02 | 2019-06-01 | 3% | CUPO | 13833211349 |  |  |  | 0 | 13833211349 | 0 | 9229436739 | CONSORCIO OBRAS LOCALIDAD 5
6 | NUEVO | PORVENIR II ETAPA | OBRA EN EJECUCIÓN | 2267/2017 | Obra | 2017-08-28 | 2018-11-01 | 55% | CUPO | 12735781040 |  |  |  | 0 | 12735781040 | 0 | 12735781040 | CONSORCIO CIMARYESA
7 | NUEVO | EL VOLCAN LA PRADERA (sca 2015) | OBRA EN EJECUCIÓN | 2224/2017 | Obra | 2017-08-10 | 2018-12-01 | 52% | CUPO | 22231808984 |  |  |  | 0 | 22231808984 | 0 | 22231808984 | CONSORCIO PRADERA 010
8 | NUEVO | SAN JOSE DE MARYLAND (sca 2013) | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/2016 | Ajuste diseño y obra | 2017-12-18 | 2019-03-01 | 16% | CUPO-MEN | 24344696971.0801 | 6207151755.9199 |  | 11901121801 | 847011733.14 | 43299982261.14 | 0 | 31398860460.14 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
9 | NUEVO | CIUDAD DE TECHO I (sca 2015) | OBRA SUSPENDIDA | 235224/2017 | Obra | 2017-12-18 | 2018-12-01 | 1% | CUPO | 11284086998 |  |  |  | 0 | 11284086998 | 0 | 11284086998 | CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES
10 | NUEVO | LAS MARGARITAS (sca 2013) | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/16 | Ajuste diseño y obra | 2017-12-18 | 2018-12-01 | 21% | CUPO-MEN | 9454200599 |  |  | 4486484259 | 278103706.72 | 14218788564.72 | 0 | 9732304305.72 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
11 | NUEVO | COLEGIO TECNICO DE MECANICA DE LA BICICLETA ( ANTES ARGELIA II) | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 7858244319 | 7858244319 | No aplica
12 | NUEVO | SIERRA MORENA 1 | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 1466327591 | 1466327591 | No aplica
13 | NUEVO | SIERRA MORENA CURVA | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 1080521796 | 1080521796 | No aplica
14 | NUEVO | METROVIVIENDA | OBRA PENDIENTE DE INICIO | 196418/2018 | No aplica | Por definir | 2019-06-01 | 0% | CUPO | 15190142214 |  |  |  | 0 | 15190142214 | 0 | 7958766887 | URBANISCOM LTDA
15 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - 1 CAMPO VERDE – BARRIO SAN BERNARDINO | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO-MEN | 7511249962.945 |  |  | 8958443856.055 | 0 | 16469693819 | 0 | 7511249962.945 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
16 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - 2 CAMPO VERDE – BARRIO SAN BERNARDINO | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO-MEN | 7511249962.945 |  |  | 8958443856.055 | 0 | 16469693819 | 0 | 7511249962.945 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
17 | NUEVO | LOTE - COMPRA - INDUCEL / ALCABAMA | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 9764782400 | 9764782400 | No aplica
18 | NUEVO | LOTE SANTA TERESITA | DISEÑO EN EJECUCION | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 1303260431 | 1303260431 | No aplica
19 | NUEVO | LOTE SUBA BODEGAS | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
20 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - LOS CEREZOS | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
21 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - EL PORVENIR ENGATIVÁ – SECTOR PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
22 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - LOMBARDÍA – TIBABUYES | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
23 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - 1 TRES QUEBRADAS – USME CENTRO | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
24 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - 2 TRES QUEBRADAS – USME CENTRO | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
25 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - LA PALESTINA | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
26 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - TINTALITO ORIENTAL | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
27 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - PROCABLES – GRANJAS DE TECHO | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
28 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - TINTALITO OCCIDENTAL | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
29 | NUEVO | LOTE - PLAN PARCIAL - BOSA 37 | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
30 | NUEVO | LOTE - COMPRA - BOSA NIÑO JESUS | EN TRAMITE DE ADQUISION DE PREDIO | No aplica | No aplica | No aplica | Por definir | 0% | CUPO | Por definir |  |  |  | 0 | Por definir | 0 | 0 | No aplica
31 | RESTITUCIÓN | REPÚBLICA DEL ECUADOR | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | 2018-04-19 | 2019-02-01 | 4% | CUPO-MEN | 16503932288.0299 |  |  | 6631152331 | 5515663.3489 | 23140600282.3787 |  | 16509447951.3787 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
32 | RESTITUCIÓN | SAN CRISTOBAL SUR | OBRA EN EJECUCIÓN | 3155/14 | Ajuste de diseño y obra | 2015-01-13 | 2018-10-01 | 87% | CUPO | 7890048312 |  |  |  | 3811462139 | 11701510451 | 0 | 3811462139 | CONSORCIO GYV SAN CRISTOBAL
33 | RESTITUCIÓN | SANTA LIBRADA | OBRA TERMINADA | 1966/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-06-10 | 2018-06-01 | 100% | CUPO | 9979359534 |  |  |  | 2764365630 | 12743725164 | 0 | 2764365630 | UNION TEMPORAL COD ARQUITECK (CAMBIO RAZON SOCIAL - UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK 04/08/2016)
34 | RESTITUCIÓN | INDUSTRIAL PILOTO DE FÁTIMA | OBRA EN EJECUCIÓN | 228333 | Obra | 2017-12-18 | 2018-12-01 | 24% | CUPO | 24047768442 |  |  |  | 0 | 24047768442 | 0 | 24047768442 | CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES
35 | TERMINACIÓN | CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | 2017-10-18 | 2018-12-01 | 35% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 12143726870 |  | 6388065709 |  | 18531792579 |  | 12143726870 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
36 | TERMINACIÓN | NUEVO CHILE | PENDIENTE INICIO DE OBRA | 2588/16 | Obra | No aplica | 2019-06-01 | 0% | CUPO | 10987626408 |  |  |  | 0 | 10987626408 | 0 | 5258009180 | CONSORCIO DISTRITO
37 | TERMINACIÓN | GRAN COLOMBIANO | OBRA TERMINADA | 1974/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-07-27 | 2017-02-01 | 100% | CUPO | 6618350771 |  |  |  | 460006717 | 7078357488 | 0 | 460006717 | CONSORCIO ACA
38 | RESTITUCIÓN | O.E.A - ANTONIA SANTOS I | POSVENTAS | 2030/14 | Ajuste de diseño y obra | 2014-07-31 | 2016-12-01 | 99% | CUPO | 5628744611 | 126561800 |  |  | 2555327257 | 8310633668 | 0 | 126561800 | SOCIEDAD P.V.C. S.A.S.
39 | RESTITUCIÓN | SAN JOSE | OBRA TERMINADA | 2026/14 | Ajuste de diseño y obra | 2014-07-28 | 2017-02-01 | 100% | CUPO | 12193492021 | 1517760160 |  |  | 4489202983 | 18200455164 | 0 | 1517760160 | CONSORCIO TERA
40 | RESTITUCIÓN | CARLOS ARANGO VÉLEZ | OBRA EN EJECUCIÓN | 2265/17 | Obra | 2018-01-04 | 2018-12-01 | 7% | CUPO | 16992007829 |  |  |  | 0 | 16992007829 | 0 | 16992007829 | CONSORCIO HOGWARTS
41 | TERMINACIÓN | SAN PEDRO CLAVER | OBRA TERMINADA | 2963/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-09-02 | 2017-03-01 | 100% | CUPO | 5800289514 |  |  |  | 28139998 | 5828429512 | 0 | 28139998 | CONSORCIO ACR-TENCO SAN PEDRO
42 | RESTITUCIÓN | PRÓSPERO PINZÓN (sca 2015) | PENDIENTE INICIO DE OBRA | 195218 | Obra | Pendiente inicio | 2019-06-01 | 0% | CUPO | 29564771565 |  |  |  | 0 | 29564771565 | 0 | 20998549077 | CONSORCIO P P 151
43 | TERMINACIÓN | PAULO VI | OBRA TERMINADA | 2121/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-08-06 | 2017-12-01 | 100% | CUPO | 10022753811 |  |  |  | 1757191076 | 11779944887 | 0 | 1757191076 | CONSORCIO SAN PABLO
44 | RESTITUCIÓN | MANUEL CEPEDA VARGAS | OBRA TERMINADA | 3673/15 | Obra | 2015-12-17 | 2017-10-01 | 100% | CUPO - RECURSOS PROPIOS | 13765012610 |  |  |  | 2268478345 | 16033490955 | 0 | 2268478345 | UNION TEMPORAL C.U.C. KENEDY
45 | RESTITUCIÓN | LAS AMÉRICAS | OBRA EN EJECUCIÓN | 1491/17 | Obra | 2017-04-25 | 2018-10-01 | 52% | CUPO | 26967352617 |  |  |  | 0 | 26967352617 | 0 | 26967352617 | CONSORCIO DESARROLLO
46 | RESTITUCIÓN | TABORA | DISEÑO EN EJECUCION | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | No aplica | 2019-12-01 | 0% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 7377276847 | 0 | 4243193043 | 0 | 11620469890 | 0 | 7377276847 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
47 | RESTITUCIÓN | NUEVA CONSTITUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | 1827/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-09-24 | 2018-09-01 | 76% | CUPO | 14444710831 |  |  |  | 2914432889 | 17359143720 | 0 | 2914432889 | CONSORCIO CONSTITUCION
48 | TERMINACIÓN | JUAN DEL CORRAL | OBRA TERMINADA | 3579/15 | Obra | 2015-11-23 | 2017-06-01 | 100% | CUPO | 8125272796 |  |  |  | 3977455722 | 12102728518 | 0 | 3977455722 | FABIAN ENRIQUE GONZALEZ CAMARGO
49 | TERMINACIÓN | NIDIA QUINTERO DE TURBAY | OBRA EN EJECUCIÓN | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | 2017-12-15 | 2018-12-01 | 21% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 14530453061 |  | 6609319165 |  | 21139772226 | 0 | 14530453061 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
50 | RESTITUCIÓN | LAUREANO GÓMEZ | DISEÑO EN EJECUCION | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | No aplica | 2019-06-01 | 0% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 10810390358.1499 |  | 10816159996.8501 | 0 | 21626550355 | 0 | 10810390358.1499 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
51 | RESTITUCIÓN | GERARDO PAREDES | OBRA TERMINADA | 2077/15 | Ajuste de diseño y obra | 2015-07-24 | 2017-12-01 | 100% | CUPO | 15195621555 |  |  |  | 2235786906 | 17431408461 | 0 | 2235786906 | CONSORCIO GERARDO PAREDES 2015
52 | TERMINACIÓN | GUILLERMO LEÓN VALENCIA | PENDIENTE INICIO DE OBRA | Por definir | Ajuste de diseño y obra | Por definir | 2019-06-01 | 0% | CUPO | 12313504370 |  |  |  | 0 | 12313504370 | 0 | 0 | Por definir
53 | RESTITUCIÓN | JULIO GARAVITO ARMERO | DISEÑO EN EJECUCION | 2588/16 | Ajuste de diseño y obra | No aplica | 2019-06-01 | 0% | RECURSOS PROPIOS-MEN | 0 | 7393501140 |  | 3829958461 | 0 | 11223459601 | 0 | 7393501140 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
54 | RESTITUCIÓN | LA MERCED | OBRA EN EJECUCIÓN | 1540/16 | Obra | 2016-06-20 | 2018-11-01 | 83% | CUPO | 9314313308 |  |  |  | 1339347413 | 10653660721 | 0 | 1339347413 | CONSORCIO BIC LA MERCED
55 | RESTITUCIÓN | LA CANDELARIA - SEDE LA CONCORDIA | OBRA EN EJECUCIÓN | 3055/13 | Obra | 2014-02-10 | 2018-11-01 | 85% | CUPO | 9771644325 |  | 0 | 0 | 6220400283 | 15992044608 | 0 | 4717865496 | CONTRUCTORA CANAAN S.A.
56 | RESTITUCIÓN | GUSTAVO RESTREPO - JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | OBRA EN EJECUCIÓN | 364315 | Obra | 2018-05-03 | 2019-06-01 | 2% | CUPO | 13181569429 |  |  |  | 0 | 13181569429 | 0 | 6904243179 | CONSORCIO EDUCAR-155-2018
57 | RESTITUCIÓN | QUIROGA ALIANZA | OBRA TERMINADA | 3677/15 | Obra | 2015-12-21 | 2017-12-01 | 100% | CUPO | 13494238157 |  |  |  | 5269943299 | 18764181456 | 0 | 5269943299 | VARELA FIHOLL & COMPAÑÍA S.A.S.
58 | TERMINACIÓN | MARIA CANO | OBRA TERMINADA | 4061/16 | Obra | 2016-12-17 | 2017-12-01 | 100% | RECURSOS PROPIOS | 0 | 6241532184 |  |  | 896448375 | 7137980559 | 0 | 7137980559 | CONSORCIO ARCIM BOGOTA
59 | RESTITUCIÓN | PREDIO SAN DIEGO | EN SANEAMIENTO PREDIAL | 2588/16 | Diseño y obra | No aplica | 2019-12-01 | 0% | CUPO-MEN | 11454512096 | 420600 |  | 7653504870 | 0 | 19108437566 | 0 | 11454932696 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
60 | RESTITUCIÓN | DIANA TURBAY SEDE COLOMBIA VIVA (sca 2015) | OBRA EN EJECUCIÓN | 364539 | Obra | 2018-05-07 | 2019-06-01 | 1% | CUPO | 20291335624 |  |  |  | 0 | 20291335624 | 0 | 11418021793 | CONSORCIO CIAR
61 | AMPLIACIÓN | EL REFUGIO- PUERTO CENTRAL | OBRA EN EJECUCIÓN | 2948/15 | Diseño y obra | 2015-08-26 | 2018-09-01 | 52% | CUPO | 9002707738 |  |  |  | 1486612294 | 10489320032 | 0 | 1486612294 | INVERSIONES G&R S.A.S.
62 | AMPLIACIÓN | NUEVA ZELANDIA (ANTES MIRANDELA) | OBRA TERMINADA | 2898/15 | Diseño y obra | 2015-08-17 | 2018-01-01 | 100% | CUPO | 9039193869 |  |  |  | 1336153176 | 10375347045 | 0 | 1336153176 | UNION TEMPORAL M&R - TELVAL
63 | RESTITUCIÓN | RAFAEL URIBE URIBE | DISEÑO EN EJECUCION | 2588/16 | Diseño y obra | No aplica | 2019-12-01 | 0% | CUPO-MEN | 12340420315 |  |  | 9394597910 | 0 | 21735018225 | 0 | 12314514887 | FONDO DE FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
|  | Corte: Junio 30/18 | [14 empty] | 439733314563.7786