## 1. SEGUIMIENTO MRC
COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO COMPONENTE - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento N°: SEGUNDO
Fecha de publicación: 14/09/2020
COMPONENTE 1. SEGUIMIENTO COMPONENTE - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | % AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 31 DE AGOSTO DEL 2020
SUBCOMPONENTE |  | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Difundir la política de administración de riesgos | Dos (2) Comunicaciones internas para difundir política de administración de riesgos | Nombre: Comunicaciones internas para difundir polìtica de administración de riesgos. Formula: Sumatoria de comunicaciones internas para difundir política de administración de riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 01/02/2020 al 31/12/2020 | 100% | De acuerdo con la información allegada, en el segundo cuatrimestre se evidenció que mediante correo electrónico de prensa SED el 30 de junio de 2020 se dio a conocer la Política de la Administración del riesgo, por otra parte, se observó que mediante el canal de YouTube de la SED se publicó video que da a conocer la misma. Igualmente, se observó que mediante radiado I-2020-55571 del 13 de agosto de 2020 se socializó la política a las Direcciones Locales Educativas, Rectores de IED.
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller con funcionarios y contratistas de las dependencias para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2020 | Un (1) taller con orientaciones para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2020 | Nombre: Taller realizado sobre mapa de riesgos de corrupción 2020 Fórmula: taller realizado | Jefe oficina asesora de Planeación Procesos SED | 01/11/2019 al 30/11/2019 | 100% | Se evidenció mediante oficio I-2019-100068 de17 de noviembre de 2019 se convocó a la construcción del mapa de riesgos de corrupción y mediante listas de asistencia que se observó que el 18 de noviembre se realizó taller para la construcción del mapa de riesgo de construcción para la vigencia 2020, con lo anterior dando cumplimiento con la acción.
| 2.2 | Consolidar el borrador mapa de riesgo de corrupción 2020 | Un (1) Documento con borrador mapa de riesgos de corrupción 2019 consolidado | Nombre : Mapa de riesgos de corrupción 2020 consolidado Fórmula: Un Documento Mapa de riesgos de corrupción 2020 consolidado | Jefe Oficina Asesora Planeación Líderes de procesos | 01/12/2019 al 30/12/2019 | 100% | Se evidenció mediante correo electronico que el 30 de diciembre de 2020 se socializó la publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano SED 2020 (PAAC), a los subsecretarios, directores, jefes de oficina y líderes de procesos SED, se observó el borrador publicado en la Página Web de la Secretaria de Educación del Distrito. Sin embargo, al igual que en la vigencia anterior no se cumplió con los tiempos para realizar la actividad.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 en página web SED | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 borrador socializado en página web SED | Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 borrador socializado en la página de la SED Fórmula: Un documento Mapa de riesgos de corrupción borrador socializado en página web SED | Jefe oficina Asesora de Planeación y Jefe de Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | 30/12/2019 al 07/01/2020 | 100% | Se evidenció mediante correo electrónico de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa que se publicó en la página Web de la SED el día 2 de enero de 2020. Lo anterior evidenciando el cumplimiento de la actividad.
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo 2020 en la pàgina web de la SED | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 definitivo publicado | Nombre: Publicación mapa de riesgos de corrupción 2020 Fórmula: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 definitivo Publicado en la Página de la SED | Jefe oficina asesora de planeación y Jefe de Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | 2020-01-31 | 100% | Se evidenció mediante oficio I-2020-1394 del 10 de enero de 2020 que se informó a los subsecretarios, directores, jefes de oficina y líderes de procesos SED que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se publicó en la página Web de la Secretaria de Educación del Distrito, igualmente se observó pantallazo del mismo día donde se encuentra el PAAC publicado. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento de la actividad.
| 3.3 | Divulgar por diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 a sus grupos de valor y a la ciudadanía | Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electronico, Televisores o pantallas) para divulgar el PACC | Nombre: Divulgación mapa de riesgos de corrupción Formula: Número de medios de comunicación usados para divulgar el PACC | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | 31/01/2020 al 30/04/2020 | 100% | Se evidenció que mediante diferentes medios como página web, redes sociales como YouTube donde se publicó un video, gráficas en instagram, facebook, whatssap y twitter que se realizó divulgación del PAAC.
| 3.4 | Socializar a través de reuniones, correos, comunicaciones fisicas y/o digitales el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Acciones de socialización realizadas | Nombre:acciones de socialización realizadas Formula: Número de acciones de socialización realizadas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicación y Prensa y Directivos y líderes de procesos | 1/02/2020 al 30/04/2020 | 100% | Se evidenció que mediante diferentes medios como página web, redes sociales como YouTube donde se publicó un video, gráficas en instagram, facebook, whatssap y twitter que se realizó socialización del PAAC.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo al riesgo de corrupción 2020 | Tres (3) monitoreos anuales a los riesgos de corrupción | Nombre: Monitoreo llevados a cabo Fórmula: cantidad de monitoreos realizados al mapa de riesgos de corrupción 2020 | Líder de cada proceso | 1-8 de mayo de 2020 1-7 septiembre de 2020 1-12 enero de 2021 | 66% | Se evidenció mediante oficio I -2020-59592 del 25 de agosto de 2020 la Oficina Asesora de Planeación recuerda a los responsables del seguimiento a los componentes PAAC 2020 las fechas de corte de los mismos. Igualmente, de acuerdo a los soportes allegados por los líderes de procesos mediante oficios y correos electronicos se evidnecia el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 | Tres (3) seguimientos anuales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | Nombre: Seguimientos anuales realizados al mapa de corrupción. Fórmula: Número de Seguimientos anuales realizados al mapa de corrupción. | Oficina de Control Interno | Dentro de los 10 días hábiles siguientes al corte: 15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021 | 66% | Se evidenció que mediante oficio I-2020-63778 del 14 de septiembre de 2020, se entregó informe definitivo del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, y se informó que fue publicado en el link de transparencia de la página web de la Secretaria de Educación del Distrito.
ORIGINAL FIRMADO REVISADO: OSCAR ANDRÉS GARCIA PRIETO Seguimiento: DIANA PAOLA LOPEZ ESPAÑA, ANDREA CAROLINA HERNANDEZ Y SINDY PAOLA TUNJANO LESMES Jefe Oficina de Control Interno Auditores Oficina de Control Interno

## 1. MAPA CORRUPCION
COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCÓN SED 2019 MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Responsable:JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento N°: SEGUNDO
Fecha de publicación: 14/09/2020
SEGUNDO SEGUIMIENTO
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI |  |  |  | NO
x
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [24 empty] | CONTROLES DEBILES | [12 empty] | ACTIVIDAD DE CONTROL | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 31 DE AGOSTO DE 2020.
No. | Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controle | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio con el fin de manipular la Informacion evidenciada en el proceso auditor para favorecer un tercero | x | [8 empty] | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Ofrecimiento de Dádivas Trafico de Influencias Abuso de Autoridad Amiguismo |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Jefe de Control Interno o profesional asignado adelantará revisión del informe preliminar para cada auditoria y verificará la consistencia de la información. En caso de encontrar alguna irregularidad se comunicara a las instancias correspondientes. Si no hay inconsistencias, el informe preliminar se remite a la dependencia auditada y el memorando de remisión del informe preliminar es la evidencia de la revisión por parte del Jefe de Control interno o profesional asignado. | Se evidenció que mediante radicados en el aplicativo SIGA que se realizó la revisión y radicación de 15 informes preliminares de auditoras en el segundo cuatrimestre del 2020. De acuerdo con lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para este periodo.
2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular la información o documentación para beneficio privado. | x | [6 empty] | CALIDAD EDUCATIVA INTEGRAL |  |  | -Deficiente seguimiento y control de la actividad contractual por parte del superior jerárquico. - Falta de control sobre las acciones que pretendan manipulan o alterar las especificaciones técnicas, criterios habilitantes o los criterios de ponderación de los procesos de contratación. -Presión o acción coercitiva sobre las acciones de los funcionarios o contratistas de las Direcciones por parte de terceros, con el fin de manipular la informacion o documentacion contractual para beneficio propio o de un tercero. -Soporte documental insuficiente durante el proceso de contratación. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | Con una periodicidad trimestral se realizarán mesas de trabajo conformadas por los Directores, abogado(s) y financiero(s) de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia, en las que se verificará el cumplimiento de los requisitos de orden técnico, jurídico y financiero de los contratos y/o convenios que hayan suscrito o vayan a suscribir las Direcciones, y cuyo análisis se considere necesario. En caso de encontrar inconsistencias se verificara la trazabilidad de las actividades que hicieron parte del proceso precontractual y se tomaran las acciones pertinentes, dejando como evidencia actas de las mesas de trabajo realizadas. | Se evidenció que se realizó un seguimiento y validación a los procesos judiciales mediante la plataforma LegisOficce , en donde se generaron alertas de los procesos próximos a vencimiento de términos judiciales. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer la representación y defensa de la entidad de forma indebida. | x |  |  |  |  | GESTIÓN JURÍDICA |  |  |  |  | Debilidades en la vigilancia de actuaciones procesales y estado de los procesos en los despachos judiciales, que impiden validar la inclusión de aspectos técnicos y materiales en la defensa de la entidad. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El profesional designado por el jefe de la Oficina, realiza revisión mensual de los informes presentados por los apoderados externos de la SED , validando que las actuaciones procesales reportadas coincidan con los registros físicos, así como con los registros del Sistema de Información de los Procesos Judiciales SIPROJ WEB y rama judicial. En caso de encontrarse algún incumplimiento o inconsistencia, el Jefe de la Oficina solicita informe al apoderado y de ser necesario se convoca a reunión. Como evidencia quedan los informes presentados, las comunicaciones remitidas o correos electrónicos de revisión de informes. | Se evidenció que mediante correo electrónico el profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica revisó mensualmente los informes de los contratistas apoderados de la SED. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[12 empty] | Vencimiento de términos judiciales para favorecer intereses particulares con respecto al sentido de las decisiones judiciales |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El profesional de apoyo a la supervisión del contrato de vigilancia Legis Office designado por el jefe de la Oficina, hace seguimiento a la información proveniente del servicio de vigilancia judicial, valida información de los procesos judiciales diariamente. Tambien, supervisa la generacion de avisos y alertas sobre actuaciones surtidas. En caso de incumplimiento por parte de los apoderados, el jefe de la Oficina requiere informe escrito a los mismos, sobre la omisión. Como evidencia se tienen las alertas de la vigilancia Legis Office , reporte de los procesos judiciales vigilados. | Se evidenció que se realizó un seguimiento y validación a los procesos judiciales mediante la plataforma LegisOficce , en donde se generaron alertas de los procesos próximos a vencimiento de términos judiciales. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
4 | Probabilidad del manejo y uso inadecuado (por accion u omisión) de la información que se genera y procesa desde la oficina de Presupuesto para el beneficio de un tercero. | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | Tráfico de influencias y ofrecimiento / aceptación de dádivas o intercambio de favores. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El jefe de la Oficina de Presupuesto liderará el plan de capacitaciones y emisión de lineamientos de manera semestral con relación al manejo y aprobación adecuados de los recursos, y en temas atenientes a la Oficina de Presupuesto, para evitar incurrir en errores y concientizar a los funcionarios acerca de las consecuencias de llegar a materializarse el riesgo. En caso en que se incurra una accion que materialice el riesgo al interior de la dependencia, se procederá a informar a las instancias pertinentes para el respectivo proceso. Como evidencia se generan circulares, memorandos, listas de asistencia y material de apoyo en las capacitaciones | Se evidenció mediante acta de reunión que se realizó Capacitación Informes PREDIS y APOTEOSYS, igualmente, se evidenció la emisión de las Circulares conjuntas Nos. 01,02 y 03, generadas entre la Subsecretaría de Gestión Institucional y la Oficina Asesora de Planeación. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x | [15 empty] | No reportan | El jefe de la Oficina de Presupuesto coordinará mensualmente la conciliación de las solicitudes de CDP´s y RP´s remitidas por las áreas contra los sistemas de información presupuestales de la entidad y de entes de control, con el propósito de que todos los certificados presupuestales estén acordes con lo solicitado por los ordenadores del gasto. Se efectuarán cruces de información. En caso que se incurra en una acción que materialice el riesgo se procederá a ejecutar lo establecido en circulares o memorandos con relación a las consecuencias ante este evento. Como evidencia se generarán cruces de información. | Se evidenció mediante archivos en Excel que se realizó el respectivo cruce de información de Apoteosys y PREDIS donde se validó que los certificados presupuestales estuviesen acordes con los solicitado por los respectivos ordenadores del gasto. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
5 | Probabilidad de gestionar un pago de OPS a favor de un tercero incumpliendo los requisitos legales y /o los procedimientos vigentes, mediante el uso del poder por acción u omisión. | x |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | Insuficiencia de mecanismos de control que validen la veracidad de los requisitos acreditados para los pagos por OPS. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | Los funcionarios responsables de la revisión tributaria y de la documentación anexa al Formato Único de Radicación de Cuentas – FURC, validan diariamente la información registrada en el formato y sus soportes, con el fin de garantizar la consistencia de la solicitud recibida según normatividad y sistemas de información vigentes para la gestión del pago. En el caso que se identifiquen errores en la liquidación tributaria o en los soportes documentales, se hará el respectivo ajuste o devolución del FURC según corresponda y se generará un reporte mensual de las fallas detectadas frente a las soluciones concretadas, definiéndose las acciones correspondientes | Se evidenció cuadro en Excel donde se resume la cantidad de FURC tramitados y la cantidad de cuentas con novedades mensualmente, sin embargo, se evidenció la validación diaria de las mismas. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[14 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El funcionario responsable de la OTC, identifica mediante consulta en el sistema de información vigente de la Secretaria Distrital de Hacienda - SDH, los rechazos presentados en los pagos del mes y los subsana antes de cierre mensual; en caso de no ser posible subsanarlos en el mismo mes, estos pagos se reprocesan en el siguiente, de lo cual queda registro en el aplicativo que determine SDH. Como evidencia queda el reporte mensual en la identificacion de causas que dieron origen a rechazos atribuidos al proceso, para su analisis de desviaciones. | Se evidenció ficha de indicador del comportamiento mensual de las cuentas radicadas, donde se observó que en el mes de junio y julio en total devolvieron 5 cuentas y de acuerdo con la información reportada las misas fueron subsanadas. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
6 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros durante cualquier etapa del proceso de la gestión contractual con el fin de celebrar un contrato o durante su ejecución. |  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [8 empty] | Debilidades en la etapa de planeación que facilitan la inclusión en los estudios previos y/o pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente. Amiguismo . Rotación y planta de personal insuficiente. Productos y/o servicios recibidos no acorde a las necesidades o a lo contratado. Debilidad y/o desconocimiento de las responsabilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos. |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El Director de Construcciones y su equipo de trabajo implementa el instructivo que establece las actividades y responsables en la estructuración y evaluación de proyectos de infraestructura física y verifica cuatrimestralmente que sean usados en todos los procesos contractuales del área . En caso que el área de Estudios Previos no lo este usando debe solicitar la respectiva justificación. Como evidencia quedarán las listas de chequeo de la implementación del instructivo firmadas y avaladas por el lider del proceso de Estudios previos del área. | Se evidenció mediante formato "LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS ENTREGADOS AL AREA DE ESTUDIOS PREVIO" que la DCCEE realizo control de la documentación de los procesos contractuales. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El Director de Construcciones y su equipo realiza una revisión cuatrimestral sobre una muestra aleatoria de autocontrol sobre los informes de supervisión de los contratos con el fin de corroborar que se este cumpliendo un adecuado ejercicio de la supervisión. En caso que el supervisor y/o apoyo a la supervisión no este cumpliendo con los criterios minimos se solicitará la respectiva justificación y solicitud de corrección. Como evidencia quedará el informe de revisión firmado, realizado por un miembro del equipo que no ejerza labores de supervisión de contratos, donde se detalle que proyecto hacen parte de la muestra y que aspectos fueron evaluados. | Se evidenció que la DCCEE realizó una muestra de los informes a revisar, en los que se seleccionaron 5 proyectos. Se evidenció que durante el cuatrimestre se revisaron los contratos seleccionados. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Dotaciones Escolares y su equipo de trabajo realizarán 10 visitas aleatorias en total durante el año, para verficar la calidad de los bienes muebles a adquirir y entregar. En caso de evidenciar que los bienes no cumplen con la calidad exigida en las fichas técnicas, éstos no se recibirán y se exigirá al contratista el cambio. Esto se evidencia a través de actas de visita. | Se evidenció mediante actas de reunión que se realizaron 5 visitas donde se verificó el estado de los muebles, una el 03 de julio en la Dirección de Dotaciones, el 09 de Julio en el Centro de Innovación REDP, 17 de julio en la sed de Archivo en Fontibón, el 21 de julio en la Dirección Local Educativa de Engativá y el 10 de agosto en la Dirección Local Educativa de Puente Aranda. Con lo anterior dando cumplimiento con la actividad de control.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | La Directora de Contratación realiza jornadas de capacitación y sensibilización a los supervisores y a quienes ejercen apoyo a la supervisión de acuerdo con el cronograma definido semestralmente, con el fin de afianzar sus conomientos respecto de su rol y responsabilidades. Como evidencia se tomarán listas de asistencia y las presentaciones utilizadas para difundir los contenidos desarrollados. En caso de presentarse desviaciones en el cronograma o baja asistencia, se reprogramará una nueva sesión. | Se evidenció mediante convocatoria y presentación con la información de los temas tratados que se realizo una capacitación el 31 de agosto de 2020. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento de la actividad de Control.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [13 empty] | No reportan | La Jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual realiza la verificación cuatrimestral de la suscripción del pacto de probidad y el compromiso anticorrupción en los formatos disponibles en ISOLUCION, en cada uno de los procesos contractuales, con el fin de evidenciar o identificar conflictos de interes por parte del equipo estructurador y evaluador, así como los oferentes de no ejercer practicas corruptas o tendientes a distorsionar el proceso. Como evidencia se encuentran los pactos de probidad suscritos por el equipo estructurador y evaluador y el compromiso anticorrupción por parte de los oferentes. En caso de evidenciar la no suscripción de pactos de probidad y compromiso anticorrupción se requerirá al abogado responsable del proceso para subsanar dicha omisión | Se evidenció mediante Pactos de probabilidad y compromiso anticorrupción allegados que se está diligenciando los formatos, sin embargos, se observó que la mayoría de los Pactos de probabilidad se encuentran sin firma, el responsable informo que por temas de teletrabajo se validaron firmas mediante correos electrónicos, sin embargo, los mismos no fueron allegados para este seguimiento, por lo que estos documentos no son válidos. De acuerdo con lo anterior no es posible evidenciar el cumplimiento total de la actividad de Control.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Bienestar El Director de Bienestar Estudiantil a través del apoyo del equipo del programa de alimentación escolar o la interventoria, realizan visitas de seguimiento y monitoreo a las IED para verificar las condiciones de entrega de los productos y servicios contratados en el Programa de Alimentación, una vez al año por IED. En caso que se identifique novedades que afecten la calidad del servicio se adelantarán los trámites para la realizar los ajustes sin generar traumatismos en la prestación del servicios y se dará inicio de las acciones legales ante las instancias correspondientes. De lo cual se deja como evidencia de la actividad de control los informes o actas de visita. | De conformidad con el estado de emergencia Declarado por la Nación y el Distrito a casusa del COVID-19, para este periodo la actividad se realizó frente a los bonos entregados a los acudiendes de los estudiantes. Se recomienda modificar el control de acuerdo con las actividades que se vienen realizando durante las clases virtuales.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | Las Jefes de las Oficinas de Apoyo Precontractual y de Contratos con su equipo de trabajo realizan de mesas de trabajo de acompañamiento previo de acuerdo con la solicitud de las áreas técnicas, para la elaboración de los estudios previos tanto de procesos de selección como contratación directa, con el fin de validar la pertinencia, legalidad y garantizar la selección objetiva en los procesos a adelantar. Como evidencia se mantienen actas de reunión de las mesas de acompañamiento realizadas. En caso de evidenciar la no realización de las mesas de trabajo, se requerirá a los profesionales de los procesos con el fin de que implementen las mesas subsiguientes | Se evidenció mediante 40 actas de reunión que se realizaron mesas de trabajo como acompañamiento a varias dependencias de la SED, Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria en la que se encuentra el país, la aprobación de las actas se realizó mediante correo electrónico. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
7 | Posibilidad de existencia de colusión o fraude por parte de los interesados en los procesos de selección con el fin de resultar adjudicatario de un contrato | x | GESTIÓN CONTRACTUAL | [8 empty] | Colusión durante el proceso de construcción de pliegos y del proceso de selección |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El Comité de Contratación realizará por lo menos una vez al mes el analisis y validación de los procesos que son de su competencia, con el fin de prevenir o detectar riesgos de corrupción o distorisión en los procesos de selección. Como evidencia se levantan actas de reunión de Comité donde se relaciona el análisis realizado a cada proceso de selección y las respectivas observaciones. En caso de evidenciar presuntas conductas colusorias, se remitirá a las entidades competentes de investigar dichos eventos | Se evidenció que se realizaron sesiones del comité de contratación durante la vigencia 2020. Se recomienda adoptar un punto en varios donde se informe si se trato temas de posibles conductas de colusión. De acuerdo con lo anterior no se evidenció el cumplimiento de la actividad de control en su totalidad.
8 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar las condiciones de los pliegos y favorecer a un oferente en particular. | x | GESTIÓN CONTRACTUAL | [8 empty] | Estructuracion de estudios previos y/o pliegos de condiciones con requisitos orientados a favorecer a proponentes |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | La Dirección de Servicios Administrativos actualizará con areas involucradas anualmente los estudios previos y pliegos de condiciones asi como la parte tecnica de los procesos contractuales de la direccion en donde se garantice la pluralidad de oferentes y la objetividad del proceso. | Se evidenció en la información reportada dos documentos de estudio previo, sin embargo, no es claro que se allá actualizado las condicione técnicas del proceso contractual. Teniendo en cuenta que el control no especifica quien es el responsable de la actividad, ni cual es la evidencia, no es posible evidenciar el cumplimiento del control. Se recomienda se modifique el control de acuerdo los parámetros establecidos en la Guía de la Administración del Riesgo de la Función Pública y realizar un plan de acción.
[12 empty] | falta de controles en la custodia de la informacion de los procesos |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | La Dirección de Servicios Administrativos, através de su área técnica presentará cada proceso contractual al Comite de Contratación de la SED para su respectiva aprobación. | No se observaron evidencias del cumplimiento del control. Se recomienda modificar el control de acuerdo los parámetros establecidos en la Guía de la Administración del Riesgo de la Función Pública, dado que no está cumpliendo con lo allí descrito, es necesario realizar un plan de acción.
9 | Posibilidad de divulgar información incompleta, confusa e inoportuna a través de los medios y canales competencia de la OACP para beneficio de un tercero o para intereses particulares | x | [5 empty] | Comunicaciones |  |  |  | Manipulación de la información oficial y/o incumplimiento de los lineamientos, protocolos y/o procedimientos de gestión de la comunicación e informacion de la Entidad por parte de los servidores responsables de la gestión de la información. |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | El jefe de la OACP y su equipo de trabajo formula e implementa una campaña o estrategia de comunicación, con acciones de divulgación cuatrimestral, de los diferentes lineamientos (manuales, protocolos etc ) que definen el manejo adecuado de la información, los canales y medios de comunicación en la entidad asi mismo sobre la importancia de mantener comportamientos integros en la gestión de la información y las consecuencias de su manejo indebido. En caso de que se identifiqun servidores que no apliquen los lineamientos y procedimientos divulgados, manipulando la información para beneficio de un tercero o interés particular, se notifica a las instancias de control a que haya lugar para las respectivas investigaciones. Como evidencias estan el brief de la campaña o estrategia a divulgar, links de divulgación, pantallazos de publicaciones realizadas, piezas de comunicación y el oficio de notificación a la instancia de control o investigación que corresponda en caso de que haya lugar. | Se evidenció que se realizó divulgación de documentos mediante la página Web de la SED, realizada por parte de la OACP. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
[12 empty] | Falta de controles administrativos en el proceso de revisión a la publicación de información en los canales competencia de la OACP |  | X |  |  | X |  |  | x | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | No reportan | La jefe de la Oficina de Comunicación y Prensa junto con el profesional asignado, realiza la verificación del cumplimiento del protocolo de publicación de información a cargo de la OACP con un seguimiento mensual a las publicaciones realizadas . En caso de que se identifique que los responsables no lo apliquen, se realizará la solicitud de la justificación correspondiente y su inmediata aplicación. Como evidencias quedan los registros de divulgacion en los canales competencia de la OACP y las comunicaciones al responsable de la gestión de la información | Se evidenció mediante registro de correos electrónicos que se realizó seguimiento mensual a las publicaciones realizadas por lo cual se observó el cumplimiento con lo establecido para esta actividad de control. Con lo anterior evidenciando el cumplimiento a la actividad de control para este periodo.
10 | Dilación y/o manipulación de las decisiones en los procesos administrativos sancionatorios para beneficio de un particular y/o tercero | x | [6 empty] | CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |  |  | Tráfico de influencias e intereses particulares y/o Políticos |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Inspección y Vigilancia y Líder de grupo de Procesos Administrativos Sancionatorios, mensualmente revisa y verifica el estado de los procesos en la base de datos, así como los actos administrativos que se sustancian, con el objeto de impulsar los mismos, evitar demoras injustificadas y decisiones contrarias a derecho; en caso de presentarse desviaciones se solicita al abogado a cargo del proceso su actuación inmediata. de todo lo anterior se dejará evidencia tales como correos electrónicos y/o actas y planillas de revisión de proceso | Se evidenció mediante correos electrónicos, actas de reunión y planillas de control de revisión y verificación del estado de los procesos en la base de datos y los actos administrativos que se sustanciaron. De acuerdo con lo anterior, se observó el cumplimiento del control para este periodo.
11 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener un beneficio del programa de movilidad escolar. | x | [6 empty] | Acceso y permanencia escolar |  |  | Contacto con Funcionarios o contratistas sin las competencias comportamentales y éticas requeridas factor que propicia la asignación de los beneficios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Bienestar Estudiantil y su equipo de trabajo habilitan para la vigencia los mecanismos para el registro de las solicitudes de los estudiantes pertenecientes a la matricula oficial del Distrito que se inscriben a través de la página web de la Secretaria de Educación, para acceder al programa de movilidad escolar . El programa de movilidad escolar cuenta con un manual operativo que define los criterios de asignación, los cuales son aplicados a través de herramientas tecnológicas implementadas por el programa. Como evidencia quedan los registros de inscripción en el aplicativo. En caso de que se encuentre alguna asignación del beneficio sin el cumplimiento de los requisitos, se suspende el beneficio y se pondrá en conocimiento de los instancias competentes. | Se evidenció mediante matriz en Excel el listado de los estudiantes que se inscribieron a través de la página web de la Secretaria de Educación. No se reporta ningún caso de irregularidad. De acuerdo con lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para este periodo.
[12 empty] | Práctica habitual de algunos ciudadanos de solicitar acceso a los programas del Estado sin cumplir con los requisitos establecidos. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Bienestar Estudantil y el equipo de movilidad gestionan la contratación de una auditoria anual con informes periodicos con el objeto de validar el cumplimiento de los requisitos para acceder al programa de movilidad en la modalidad de subsidios . En caso que se identifiquen usuarios sin el lleno de los requisitos se adelantarán los tramites para la suspensión del beneficio e inicio de las acciones legales ante las instancias correspondientes. De lo cual se deja constancia en los informes o actas. | De acuerdo con lo reportado por el responsable para la vigencia 2020, no se cuenta con contratación de la auditoría para el Programa de Movilidad Escolar en la modalidad de Subsidios de transporte escolar. Se recomienda realizar un plan de acción frente al control, por otra parte, definir las acciones necesarias para suplir la necesidad en el caso en que se reincorporen los estudiantes a clases presenciales.
12 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio en nombre propio o de un tercero con el fin de obtener un cupo escolar, incumpliendo la norma. | x | [6 empty] | Acceso y permanencia escolar |  |  | Falta de rigor de las IED en la aplicación del procedimiento establecido en la resolucion de gestion de la cobertura educativa. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | La Directora de Cobertura y su equipo de trabajo realizan la actividad de control de usuarios registrados y protocolos éticos y de confidencialiadad de la información en el manejo del SIMAT, partiendo de la suscripcipción del compromiso ético previamente a su registro, posteriormente se genera una base inicial de usuarios nuevos que sirve como insumo para realizar los cruces con los cortes establecidos tres veces al año. Este ejercicio permite identificar los nuevos usuarios con su respectivo perfil, compromiso ético y de confidencialidad en el manejo de la información. En caso de encontrar novedades se valida la información con la Dirección de Cobertura y Direcciones Locales y se corrigen de inmediato y en caso de hallarse irregularidades se notifica a las instancias de control competentes. Como evidencia del control se tienen las bases de comparativos y los informes de resultados. | Se evidenció que mediante Resolución Distrital 753 del 05 de mayo de 2020, donde se indica lo siguiente: “Realización del segundo proceso de verificación depuración, validación y actualización de la información de la matrícula: Se realizará una vez los estudiantes retornen a clases de manera presencial, de acuerdo con el cronograma que la Dirección de Cobertura determine". De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el estado de emergencia Declarado por la Nación y el Distrito a casusa del COVID-19, para este periodo no se tiene programada realizar esta actividad de control.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | La Directora de Cobertura y su equipo de trabajo realizan la actividad de control de usuarios registrados y protocolos éticos y de confidencialiadad de la información en el manejo del SIMAT, partiendo de la suscripcipción del compromiso ético previamente a su registro, posteriormente se genera una base inicial de usuarios nuevos que sirve como insumo para realizar los cruces con los cortes establecidos tres veces al año. Este ejercicio permite identificar los nuevos usuarios con su respectivo perfil, compromiso ético y de confidencialidad en el manejo de la información. En caso de encontrar novedades se valida la información con la Dirección de Cobertura y Direcciones Locales y se corrigen de inmediato y en caso de hallarse irregularidades se notifica a las instancias de control competentes. Como evidencia del control se tienen las bases de comparativos y los informes de resultados. | Se evidenció que se realizaron compromisos éticos y de confidencialidad de la información a los usuarios creados para el manejo del SIMAT. Cumpliendo con la actividad de control para este periodo.
13 | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio en nombre propio o de un tercero, con el fin de obtener provecho de la manipulación del inventario | x | [6 empty] | Gestion de Infraestructura |  |  | Desconocimiento de la normativa y procedimiento para administración de bienes a cargo de la SED (inventario) |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Dotaciones Escolares y su equipo de trabajo realizarán un total de 12 sesiones de capacitación durante el año sobre la administración de bienes muebles en los niveles central, local e institucional. En caso de evidenciar la inasistencia de los invitados, se informará al jefe inmediato, a la Dirección Local de Educación y a la Dirección de Colegios. Como evidencia se tendrán en cuenta los listados de asistencia. | Se evidenció la realización en el periodo de 9 capacitaciones relacionadas a la administración de bienes muebles, las cuales se soportaron en las convocatorias respectivas, listas de asistencia y material de apoyo, dando cumplimiento para el periodo con la actividad de control para este periodo.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | “El Director de Dotaciones Escolares y su equipo de trabajo efectuarán verificación aleatoria del 7% de las actualizaciones de inventario de bienes muebles para las 458 dependencias del nivel central, las direcciones locales de educación y las instituciones educativas distritales, durante el año. En caso de evidenciar que no se están actualizando los inventarios se dejan las recomendaciones, observaciones y compromisos a través del enlace de la DDE en cada Localidad; en el evento de que se incumplan los compromisos acordados se informarà a la autoridad competente. Como evidencia queda el acta de visita. | De conformidad con el estado de emergencia Declarado por la Nación y el Distrito a casusa del COVID-19, para este periodo no se tiene programada realizar esta actividad de control, teniendo en cuenta que se realiza de manera presencial.
14 | Posibilidad de manipulación indebida de los sistemas de información por parte de los funcionarios y/o contratistas , que inciden en la debida ejecución en beneficio propio o de un tercero. | x | [5 empty] | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |  | Intrusión no autorizada a los sistemas de información, aplicativos y bases de datos |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | Los administradores de claves y usuarios de los sistemas de información, de acuerdo a la demanda, validan que la solicitud este aprobada por el jefe inmediato y sea la acorde al perfil del usuario, rol y competencia a través del formato otorgar acceso a sistemas de información, en caso de presentarse inconsistencias se devuelve la solicitud a través de correo electronico y ticket. | Se evidenció mediante reporte en excel, el registro en la herramienta DEXON, de 13579 solicitudes recibidas y atendidas durante el periodo de seguimiento. Por lo anterior se cumple con la actividad de control establecida.
15 | Posibilidad de favorecimientos en el pago de nóminas y manipulación de ésta por parte de los funcionarios para beneficio propio o de otros. | x |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [7 empty] | Toma de decisiones por parte de los funcionarios y/o contratistas de la Oficina de Nómina, basadas en intereses particulares, dádivas, presiones indebidas o amenazas por parte de terceros |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El grupo de colaboradores de la oficina de nómina en cabeza de funcionarios de planta y contratistas, mensualmente, compara la información cargada en el sharepoint por las areas responsables vs lo existente en el sistema Integrado para la Gestión de Talento Humano y Nómina, sobre aquellas novedades que presenten discrepancias, se procede a notificar a través de correo electronico soportado con los pantallazos y consultas realizadas, al encargado de alimentar el sistema de novedades, para su corrección pertinente. | Se evidenció mediante una tabla las novedades presentadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Lo anterior soporta el cumplimiento de la actividad de control para este periodo.
16 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio con el fin de tramitar prestaciones sociales en pro de favorecer un tercero | x |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [7 empty] | Ofrecer dadivas o cobrar por el tramite de las prestaciones sociales de los docentes o sus beneficiarios, por parte del servidor público en el ejercicio de sus funciones. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El profesional de la Dirección de Talento Humano Responsable del Grupo de Fondo Prestacional mensualmente verifica el estado de las solicitudes de prestaciones sociales, a través del cruce de información de los aplicativos (infomag, imag, nurf y bases de información interna), en caso de encontrarse inconsistencias, se indaga la causa priorizando su gestión, dejando como soporte, la actualización del estado real de la solicitud. | Se evidenció mediante matriz en excel las solicitudes de prestaciones sociales realizada durante el segundo cuatrimestre del año, donde se verificó el estado de las solicitudes. Lo anterior soporta el cumplimiento de la actividad de control para este periodo.
17 | Posibilidad de favorecer el nombramiento de docentes provisionales en el ejercicio de las funciones del cargo, que no cumplan con los requisitos, en beneficio propio y/o de un tercero. | x |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [7 empty] | Falta de controles en el proceso de vinculacion de los docentes provisionles. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | Los profesionales encargados de la Vinculación Docente, por demanda, verifica que el personal docente cumpla con los requisitos para su posterior nombramiento y vinculación, a través de el cruce de información entre los documentos aportados y la solicitada, en caso de presentarse inconsistencias, se rechaza la postulación y se notifica por correo electronico la negación por inconsistencias , liberando nuevamente la vacante. | Se evidenció mediante base de datos que recogen los nombramientos que se realizaron en el periodo a los cuales se les verificaron el cumplimiento de requisitos, soportado en las resoluciones de nombramiento respectivas. por lo anterior se da cumplimiento con la actividad de control para el periodo.
18 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manejar o manipulacion de los expedientes documentales de la entidadManipulacion en las decisiones de los procesos disciplinarios para beneficio particular o de un tercero | x |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [5 empty] | No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental Desconocimiento de la normativa aplicable en la administración del archivo. Falta de recurso tecnológica que permita la administración de los proceso establecidos en la Gestión Documental Falta de sensibilización a los funcionarios con el proceso de Gestión Documenta |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | El Director de Servicios Administrativos mediante el Plan Institucional de Capacitaciones – PIC, establece que la Dirección de Servicios Administrativos a través del grupo de Gestión Documental, efectúa las capacitaciones en materia de Gestión Documental, de acuerdo al cronograma definido en el plan. A fin de instruir a los funcionarios y contratistas en temas tales como; Reglamento Interno de Archivo, procedimientos, implementación de las Tablas de Retención Documental de la SED. En el caso que el funcionario o contratista no participa en la capacitacion, se programa un acompañamiento tecnico. Como evidencia de las capacitaciones se encuentra el material presentado y las listas de asistencia. | Se evidenció mediante actas, listas de asistencia y material usado, la realización de capacitaciones a personal de la SED, en temas tales como procedimientos de gestión documental, tablas de retención documental, hojas de control, transferencias primarias, formatos usados por el proceso y sensibilizaciones en temas del proceso documental. De acuerdo con lo anterior se da cumplimiento a la actividad de control relacionada.
[14 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [10 empty] | No reportan | El Director de Servicios Administrativos a través del grupo de Gestión Documental, realiza acompañamientos técnicos a cada uno de las dependencias de Nivel Central y Local, con el objetivo de brindar asistencia técnica en la implementación de procedimientos e instructivos para la administración y organización de la documentación. Los acompañamientos tecnicos se efectuan dos veces al mes. El cual se puede evidenciar en las actas de acompañamiento, actas de legalización de transferencia primarias e inventarios documentales. | Se evidenció mediante Actas de acompañamiento técnico para los meses de mayo junio, julio y agosto, igualmente se observó mediante actas de reunión y ayudas audiovisuales que se realizaron capacitaciones frente a los lineamientos de la organización documental. Con lo anterior, evidenciando el cumplimiento de la actividad de control para este periodo.
19 | Manipulacion en las decisiones de los procesos disciplinarios para beneficio particular o de un tercero | x | [5 empty] | CONTROL DISCIPLINARIO |  |  |  | Trafico de intereses o influencias particulares o politicas |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | [10 empty] | No reportan | La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario programa revision de procesos , del sistema de informacion disciplinaria con las personas asignadas, de forma mensual y evaluacion cada cuatro meses de estos controles | Se evidenció a través de Actas de reunión que se realizó revisión de los expedientes de los procesos disciplinarios. Dando cumplimiento con la actividad propuesta. Se recomienda fortalecer el diseño de controles establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre (1)
20 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio en nombre propio o de un tercero con el fin de atender las solicitudes de trámites y servicios fuera de los lineamientos establecidos. | x | [5 empty] | SERVICIO INTEGRAL A LA CIUDADANÍA |  |  |  | Falta de unificación de criterios de las áreas que prestan servicios y/o información actuaizada oportunamente afectad la prestación de los serviciosa los ciudadanos. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | La Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano y su equipo de trabajo identifican semestralmente la necesidad de establecen acuerdos de servicio con las areas responsables de los trámites y servicios requeridos, con el fin de contar con la información actualizada y lineamientos actualizados. Esto a través de elaboración y análisis de los informes de la operación en los tres canales de atención de la SED (presencial, virtuall y telefónico). En caso de no realizar la identificación semestral de la necesidad de establecer acuerdos o no se realice el análisis de los informes de la operación, la Jefe de Servicio al Ciudadano requiere a su equipo para el cumplimiento de lo programado. Como evidencia de la ejecución del control quedan los informes de la operación y los acuerdos de servicio generados o actualizados, dependendiendo de la necesidad. | Se evidenció los informes de operación y que se realizó acuerdos de servicio establecidos con la Dirección de Cobertura, los demás acuerdos de servicios adjuntos se suscribieron en el segundo semestre del año. Teniendo en cuenta que el primer semestre de la vigencia 2020 ya se efectuó y no se observaron la totalidad de los acuerdos de servicios, el cumplimiento del control no se logró evidenciar. Se recomienda dar cumplimiento con la actividad y que en este caso se aplique la desviación propuesta.
[12 empty] | Falta cualificación de algunos funcionarios para abordar los retos de las nuevas tecnologías y canales de atención. |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [13 empty] | No reportan | La Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano y su equipo de trabajo anualmente realizan acompañamiento en identificación y ejecución de las acciones de cualificación relacionadas con la prestación del servicio que hacen parte del Plan Institucional de Capacitación de la SED, con el fin de garantizar que se aborden los temas que se requieren para la atención del servicio al ciudadano. Este acompañamiento se realiza a través reuniones de la Oficina de Servicio al Ciudadano y el área de Talento Humano sobre el acompañamiento realizado a las capacitaciones. En caso de no realizar el acompañamiento en la identificación y ejecución de las acciones de cualificación relacionadas con la prestación del servicio la Jefe de Servicio al Ciudadano requiere a su equipo para el cumplimiento de lo planeado . Como evidencia de la ejecución del control quedan los informes, actas y/o listas de asistencia | Se evidenció que se realizaron diferentes jornadas de capacitación de acompañamiento en gestión de correspondencia de entrada y de salida con el manejo de los aplicativos SIGA y SDQS, acompañamiento en el manejo de SIGA, SDQS y Agendamiento y Digitaron impactando a 28 servidores. Lo anterior evidenció el cumplimiento del control para el periodo.
| ¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? |  | Observaciones
| SI | NO
| X |  | Se observó que de 36 controles se evidenció el cumplimiento de 29 controles, 5 no se cumplieron y 2 no se lograron ejecutar dado que son presenciales y porla Emergencia Sanitaria no se pudieron realizar. Se presenta recomendaciones en algunos controles que requieren un plan de acción y fortalecimiento de los mismos.
ORIGINAL FIRMADO. REVISADO: OSCAR ANDRÉS GARCIA PRIETO Seguimiento: DIANA PAOLA LOPEZ ESPAÑA, ANDREA CAROLINA HERNANDEZ Y SINDY PAOLA TUNJANO LESMES Jefe Oficina de Control Interno Auditores Oficina de Control Interno

## 2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2020 COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO DE 2020 | [5 empty] | Observaciones OCI - 31 de Agosto 2020
TIPO | NÚMERO | NOMBRE DEL TRÁMITE | ESTADO SUIT | SITUACIÓN ACTUAL ANTERIOR | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | INDICADORES | FECHA INICIO | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | % AVANCE | RESPONSABLE | Actividades adelantadas | EFECTOS LOGRADOS | Descripción de las evidencias | Evidencias
Servicio | No aplica | Solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios ante accidentes escolares | Es un servicio, por lo cual, no se debe registrar en SUIT | Antes del 10 de agosto de 2019 la solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios se radicaban en la Oficina de Servicio al Ciudadano la siguiente documentación: 1. Carta de solicitud de reembolso, dirigida a la Dirección de Dotaciones Escolares, indicando: a. Nombre del menor afectado. b. Fecha y descripción corta y clara de los hechos. c. Nombre del colegio donde ocurrió el accidente. d. Solicitud de reembolso y valor reclamado. e. Dirección completa (conjunto, apartamento, casa) y teléfono fijo o celular del peticionario. 2. Soportes de pago de los gastos médicos, hospitalarios o quirúrgicos incurridos. 3. Copia completa de la historia clínica expedida por la institución que prestó la atención médica. 4. Copia legible y sin enmendaduras del registro civil de nacimiento del menor. 5. Acta de notificación de accidentes escolares emitida por el plantel. | Luego del 10 de agosto de 2019 la solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios se puede solicitar directamente a la aseguradora radicando la siguiente documentación: 1. Fotocopia del documento de identidad del estudiante y del padre o representante legal. 2. Fotocopia legible y sin enmendaduras del registro civil de nacimiento del menor. 3. Fotocopia legible de las facturas o soportes de pago de los gastos médicos incurridos. 4. Formato de alerta de accidentalidad o acta de notificación de accidentes escolares emitida por el plantel. 5. Copia de la certificación bancaria. (En caso de no contar con cuenta bancaria el reclamante deberá diligenciar y firma la carta de autorización de pago en Banco de Bogotá más cercano al domicilio del solicitante). TENIENDO EN CUENTA QUE LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN NO SUPERE LOS 5 MILLONES DE PESOS. | Luego del 10 de agosto de 2019 la solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios se puede solicitar directamente el la aseguradora radicando la siguiente documentación: 1. Fotocopia del documento de identidad del estudiante y del padre o representante legal. 2. Fotocopia legible y sin enmendaduras del registro civil de nacimiento del menor 3. Fotocopia legible de las facturas o soportes de pago de los gastos médicos incurridos 4. Formato de alerta de accidentalidad o acta de notificación de accidentes escolares emitida por el plantel. 5. Copia de la certificación bancaria. (En caso de no contar con cuenta bancaria el reclamante deberá diligenciar y firma la carta de autorización de pago en Banco de Bogotá más cercano al domicilio del solicitante). TENIENDO EN CUENTA QUE LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN NO SUPERE LOS 5 MILLONES DE PESOS. | Disminución de los pasos para radicar, solicitar y obtener de forma más ágil el posible reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios a padres o representantes legales del estudiantes. | Administrativa | Radicación directa de la documentación en la aseguradora. | Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Dirección de Dotaciones Escolares | 100 | Oficina de Servicio al Ciudadano | Se realizó la socialización a las Direcciones Locales para notificar a la ciudadanía del cambio del procedimiento para la radicación del trámite a través del memorando I-2019-90111 | Reducción de la gestión interna de la Dirección de Dotaciones Escolares para la implementación del trámite | Memorando que notifica el cambio de procedimiento, correo informando a la guía de trámites del inconveniente para actualizar la información en la página | https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncastaneda_educacionbogota_gov_co/EvVO-A1247hMnrD_vQ7KASoBnXaV1x11yEj9JR7UonTj_g?e=TbM1d5, https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/SC/PlaneacionEstrategica/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=r8vtcg&cid=7cf0eae1%2Dbef8%2D4a4e%2Db454%2D9367d14d782f&FolderCTID=0x012000C7FC46835A434E479053AFF52B435AB3&viewid=97ac51a8%2Db679%2D4258%2Dba27%2D8a720a8c51aa&id=%2Fsites%2FSC%2FPlaneacionEstrategica%2F2020%2FPASC%2FEVIDENCIAS%20PAAC%202%20CUATRIMESTRE%202020%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2%2ERACIONALIZACI%C3%93N%20DE%20TRAMITES | Se evidenció memorando I-2019-90111 del 16/10/2019 mediante el cual la Dirección de Dotaciones Escolares realiza la socialización del protocolo para el aviso de siniestros correspondiente a la póliza de accidentes personales no 3100017521-0 vigencia 10-08-2019 a 01-07-2020 y se les solicita a las Direcciones Locales de Educación comunicar el documento a todos los colegios de su localidad, simplificando el trámite y los pasos para radicar y solicitar el reembolso de gastos médicos a padres o representantes legales del estudiantes, radicando directamente a la seguradora los documentos requeridos, por lo tanto, la entidad cumplió con la racionalización planeada
Servicio | No aplica | Expedición de certificados de retenciones en la fuente sistema general de participación | Es un servicio, por lo cual, no se debe registrar en SUIT | El trámite se solicita a través del Formulario Único de Trámites, el cual, redirecciona al usuario a la página de la Secretaría Distrital de Hacienda para que genere la solicitud. | El trámite se solicita a través del Formulario único de Trámites, el cual redirecciona al usuario a la página de la Secretaría Distrital de Hacienda para que genere la solicitud. | Eliminar el trámite por cuanto el pago, y el certificado se genera a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Facilitar el acceso al trámite, disminución de tiempos de atención | Normativa | Eliminación de trámite | Trámites eliminados/Trámites por eliminar | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Tesorería y Contabilidad | 80 | Oficina de Tesorería y Contabilidad/Oficina de Servicio al Ciudadano/ Comité institucional de Gestión y Desempeño | La oficina Asesora Jurídica revisó y firmó el formato de solicitud de creación modificación o eliminación de trámites y ésta eliminación fue aprobada en comité técnico el día 26/08/2020 | Aprobación y formalización de la eliminación del trámite | Se adjunta el formato firmado por todas la Oficina de Tesorería y Contabilidad, la Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora Jurídica, acta de comité técnico en donde se aprueba la eliminación del trámite |  | Se evidenciaron las acciones, por parte de Servicio al Ciudadano y Contabilidad encaminadas a la eliminación del trámite de expedición de certificados de retenciones en la fuente sistema general de participación, sin embargo el mismo sigue en el FUT de la Entidad se requiere una vez eliminado del inventario de tramites activos de la SED, realizar las labores de divulgación necesarias con el fin de dar conocer a las personas naturales y jurídicas la forma de acceder al trámite a través de la página web de la Secretaria de Hacienda.
Servicio | No aplica | Duplicado de diplomas y copias de actas de grado | Es un servicio, por lo cual, no se debe registrar en SUIT | Para solicitar el duplicado de diplomas y copias de actas de grado, los padres de familia y/o estudiantes deben acercarse a la institución educativa a realizar la solicitud y el pago cuando corresponde, y deben acercarse por segunda vez a reclamar el documento solicitado. | Realizar la solicitud de duplicado de diploma y copias de actas de grado a través del Formulario Único de Trámites. | Realizar la solicitud de duplicado de diploma y copias de actas de grado a través del formulario único de trámites | Reducir los gastos de transporte, facilitar acceso al trámite. | Tecnológica | Virtualización de la solicitud | Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Dirección General de Colegios Distritales | 100 | Oficina Administrativa de RedP | El día lunes 02 de Marzo de 2020, la Oficina Administrativa de RedP informó acerca del paso a producción de este trámite | Virtualización de la solicitud de duplicado de diploma disminuyendo costos de transporte y tiempo, además de la atención presencial en las IED | Correo en el que RedP infroma sobre el paso a producción del trámite |  | Se evidenció formato “duplicado de Diploma” integrado al FUT de la SED, el cual permite a los alumnos, padres de familia o acudientes solicitar a las IED expedir nuevo ejemplar del Diploma realizando el trámite de forma virtual una vez cumplidos los requisitos del mismo, reduciendo tiempo y costos en desplazamiento. Por lo tanto, la Entidad cumplió la acción de racionalización planeada; Se recomienda socializar la virtualización del tramite con la Dirección General de Colegios Distritales y con las IED.
Servicio | No aplica | Expedición de copias de órdenes de pago | Es un servicio, por lo cual, no se debe registrar en SUIT | El trámite se solicita a través del Formulario Único de Trámites, el cual, redirecciona al usuario a la página de la Secretaría Distrital de Hacienda para que genere la solicitud. | Eliminar el trámite por cuanto el pago, y el certificado se genera a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Eliminar el trámite por cuanto el pago, y el certificado se genera a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Facilitar el acceso al trámite, disminución de tiempos de atención. | Normativa | Eliminación de trámite | Trámites eliminados/Trámites por eliminar | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Oficina de Tesorería y Contabilidad | 80 | Oficina de Tesorería y Contabilidad/Oficina de Servicio al Ciudadano/ Comité institucional de Gestión y Desempeño | La oficina Asesora Jurídica revisó y firmó el formato de solicitud de creación modificación o eliminación de trámites y ésta eliminación fue aprobada en comité técnico el día 26/08/2020 | Aprobación y formalización de la eliminación del trámite | Se adjunta el formato firmado por todas la Oficina de Tesorería y Contabilidad, la Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora Jurídica, acta de comité técnico en donde se aprueba la eliminación del trámite |  | Se evidenciaron las acciones por parte de Servicio al Ciudadano y Contabilidad encaminadas a la eliminación del trámite de expedición de copias de órdenes de pago, sin embargo, el mismo sigue en el FUT de la página web de la entidad, una vez eliminado del inventario del tramites activos de la SED, se recomienda realizar las labores de divulgación necesarias con el fin de dar conocer a los interesados la forma de descargar el certificado a través de la página web de la Secretaria de Hacienda. .

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2020
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE | Actividades adelantadas | EFECTOS LOGRADOS | Descripción de las evidencias | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas | 1.1 | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | Una (1) sesión de capacitación con funcionarios y servidores públicos | Sesión de capacitación realizada con funcionarios y servidores públicos | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Enero a Diciembre de 2020 | 100 | "Se invito a los funcionarios a participar en el curso virtual de integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se adelantó conversacion con la Veeduria Distrital y se definió como tema de capacitación “RENDICIÓN DE CUENTAS CON ÉNFASIS EN DIÁLOGO CIUDADANO DESDE LA VIRTUALIDAD”, se programó realizar el 8 de septiembre . La Dirección de Talento Humano se encargara de realizar la convocatoria " | "Invitación a Funcionarios en el curso virtual de integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Concertacion de reunión capacitación “RENDICIÓN DE CUENTAS CON ÉNFASIS EN DIÁLOGO CIUDADANO DESDE LA VIRTUALIDAD”" | Correo electrónico de invitación a los funcionarios en el curso virtual de integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Link de inscripción al curco https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad | Se revisó las evidencias suministradas por las Dependencias de Talento Humano y Servicio al Ciudadano en relación a los temas temas de capacitación, sin embargo, es importante seguir fortaleciendo los procesos de capacitación desde la virtualidad, de tal forma que se promueva una cultura de la rendición de cuentas al interior de la SED.
| 1.2 | Capacitación en rendición de cuentas y acceso a la información a Cabildantes, Contralores y Personeros estudiantiles | Una (1) sesión de capacitación con Cabildantes, Contralores y Personeros estudiantiles | Sesión de capacitación realizada con Cabildantes, Contralores y Personeros estudiantiles del Distrito | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | A Septiembre de 2020 | 100 | "En el segundo cuatrimestre de 2020 se han realizado 2 eventos de formación a Cabildantes y representantes estudiantiles, enfocados al fortalecimiento de capacidades ciudadanas, la participación, el control social y la transparencia, a saber: 1. Ejercicio de formación acerca del funcionamiento de las sesiones plenarias del Consejo de Bogotá. Esta actividad se realizó el 17 de junio del 2020. 2. Taller de control social y participación ciudadana realizado el 11 de agosto del 2020. " | Las actividades desarrolladas con las y los estudiantes en el cargo de representación estudiantil mencionado, han promovido la democracia y la transformación social por medio del fortalecimiento del pensamiento crítico, las capacidades ciudadanas y el empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía de manera activa e incidente. | Se anexan los pantallazos de las dos capacitaciones hechas a cabildantes y representantes estudiantiles: Capacitanción del Concejo el 17 de junio y Taller de control social y transparencia el 11 de agosto de 2020. | Se evidenció soportes de capacitaciones a cabildantes y representantes estudiantiles, la OCI recomienda seguir fortaleciendo los procesos de capacitación desde la virtualidad y comunicación permanente con todos los actores interesados para la rendición de cuentas.
2. Información de calidad y lenguaje comprensible | 2.1 | Publicar informes y documentos orientados al balance de la gestión. | Porcentaje de Informes de gestión y documentos publicados | Número de informes publicados/ Número de informes programados | Despacho SED Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Acceso y Permanencia Subsecretaría de Integración Interinstitucional | Enero a Diciembre de 2020 | 67 | Para el periodo de reporte la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa continua divulgando en el link de transparencia y acceso a la información así como a través de sus diferentes canales, informes y documentos que en cumplimiento de requsitos de ley y de las estrategias de comunicación proyectadas para los diferentes públicos presenta el cumplimiento de metas y los resultados de la gestión institucional orientados al balance de gestión. Es importante aclarar que esta acción se realiza como resultado de la articulación y remisión de información reportada por las areas técnicas de la entidad ejecutoras de metas y recursos a traves de los diferentes proyectos de inversión y de metas consideradas estratégicas para la entidad en cumplimiento del los lineamientos estrategicos definidos para el sector de educación desde la SED. | Para el periodo Mayo a Agosto de 2020 se publicaron 103 informes y documentos orientados al balance de la gestión. | 3 Informes de solicitudes de acceso a la información 7 Informes Mensuales de PQRS Secretaría de Educación del Distrito 6 Informe de gestión de operaciones Oficina de Servicio al Ciudadano 2 Informes Estados Financieros 2020 | En el link de transparencia de la Entidad se encuentran publicados lo informes y documentos orientados al balance de la gestión, sin embargo, es importante la elaboración de apoyo audiovisual con el fin de brindar información de los resultados y avances de la gestión a ciudadanos en un lenguaje claro, de acuerdo a la caracterización de los grupos de valor. Se cambia el porcentaje de avance a 67% ya que se cumple la actividad totalmente para el primer cuatrimestre pero no para el año.
| 2.2 | Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Un (1) documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada y publicada | Despacho SED Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Acceso y Permanencia Subsecretaría de Integración Interinstitucional | Enero a diciembre de 2020 | 100 | Dando cumplimiento a lo establecido por ó la Ley 1474 de 2011 Ley, conocida como Estatuto Anticorrupción, donde se establece la importancia de contar con una estrategia anual de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la SED elaboró el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contemplan las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas a través de la ejecución de actividades que evidencien la transparencia de la gestión de la Administración Pública, en este sentido, participan en su ejecución el Despacho, la Oficina Asesora de Planeación, las Subsecretaria de Calidad y Pertinencia; Gestión Institucional; Acceso y Permanencia ; e Integración Interinstitucional. El PAAC fue publicado en la Pagina Web de la entidad, en el botón de transparencia en la sección | Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción que contempla las actividades a desarrollar para darle cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas | https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales#g | En el link de transparencia de la Entidad se encuentra publicado el Plan Anticorrupción que contempla las actividades a desarrollar para darle cumplimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, sin embargo, no se evidencia el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el cual se describan las etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2020.
| 2.3 | Generar comunicados de prensa con los resultados de la gestión institucional | Porcentaje de boletines de prensa elaborados por demanda, sobre cumplimiento de metas y/o gestión institucional relacionada con ejecución financiera o servicios para la comunidad | Boletines de prensa publicados / Boletines de prensa programados | Oficina Asesora de Prensa a partir de la información generada por las diferentes áreas de la SED | Enero a Diciembre de 2020 | 67 | Para el perido de resporte y desde la gestión de las comunicaciones se realizaron cubrimientos periodisticos en diferentes formatos que incluyeron 23 boletines de prensa que destacan el cumplimiento de metas y gestión institucional especialmente con temáticas de ejecución financiera y servicios para la comunidad, entre estos se destacan para este periodo de reporte temas cómo: * "Las metas de educación en el Plan Distrital de Desarrollo", "¡De 8.000 a 12.138 cupos se amplió el programa #RetoALaU!", "Obras en colegios públicos de Bogotá no se detienen", Plan de Desarrollo destina 1 billón de pesos para educación superior, cifra sin precedentes en Bogotá,Bogotá ha entregado más de 3 millones de apoyos alimentarios a estudiantes de colegios públicos | De manera continua y con la producción de los diferentes boletines de prensa se ha logrado aumentar el registro en medios de comunicación sobre la gestión de la Secretaría de Educación y los logros de la actual administración, asi como manterner informados a los diferentes públicos sobre la información estratégica de la entidad. | Como evidencia se presenta el listado de productos periodisticos producidos y divulgados por la entidad | De acuerdo con las evidencias reportadas se detallan 23 boletines publicados en la página web de la entidad, se recomienda reportar los datos del indicador planteado, ya que no se puede verificar el número de boletines programados. Se cambia el porcentaje de avance a 67% ya que se cumple la actividad totalmente para el segundo cuatrimestre, pero no para el año. Adicionalmente se recomienda fortalecer los canales digitales y la elaboración de apoyo audiovisual con el fin de brindar información de los resultados y avances de la gestión a ciudadanos en un lenguaje claro, de acuerdo a la caracterización de los grupos de valor.
3.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Desarrollar el Foro Educativo Distrital | Un (1) Foro educativo distrital | Foro educativo distrital desarrollado | Subsecretaría de Calidad y pertinencia / Subsecretaria de Integración Interistitucional. | Segundo semestre de 2020 | 40 | .Se cuenta con un cronograma del plan de trabajo de los funcionarios que tiene participación en la realización del Foro Educativo Distrital y que incluye la asignación de responsables y entregables. .Se realizó un documento de orientaciónes que presenta el enfoque y los ejes temáticos sobre los cuales se organizarán las reflexiones, los diálogos, las propuestas de política educativa y las experiencias significativas. También contiene los objetivos propuestos y los diferentes momentos del Foro. .Se ha trabajado en algunas piezas publicitarias que invitan a la participación en el Foro. .Se ha trabajado en la presentación oficial de orientaciones del Foro Educativo Distrital |  | general que participará en el Foro Educativo Distrital .Guiones Radiales .Campaña publicitaría .Cronograma del plan de trabajo por parte de la SED .Documento oficial de orientaciones .Piezas publicitarías .Presentación oficial del Foro Educativo Distrital | Las evidencias aportadas por los responsables dan cuenta del avance para la realización del Foro Educativo Distrital.
| 3.2 | Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general | Dos (2) Diálogos ciudadanos | Diálogos ciudadanos realizados | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Calidad y Pertinencia Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Acceso y Permanencia Subsecretaría de Integración Interinstitucional | Enero a diciembre de 2020 | 0 | 1. Se realizó un acercamiento a la Veeduría Distrital con el fin de generar una articulación en clave de procesos de formación en temas de transparencia, integridad y sentido de lo público, dirigido a las comunidades educativas de la ciudad, haciendo énfasis en la estrategia INCITAR PARA LA PAZ, en la que se apoyará a un máximo 3000 iniciativas construidas por niñas, niños, jóvenes, sus familias 2. Se realizaron dos procesos de articulación con la Secretaría de Transparencia, para el apoyo de la Simulación de las Naciones unidas realizada por la Secretaría de Educación (SIMONU Bogotá), | Con las capacitaciones realizadas por la Veeduría distrital y de la Secretaría de transparenciadurante el segundo cuatrimestre de 2020, se logró visibilizar la perspectiva de trabajo de las y los jóvenes frente al cuidado de lo público en temas de control social e integridad. Por ello, se desarrollará un Facebook live con un conversatorio de una hora donde las y los jóvenes puedan contar sus experiencias en estos temas, moderado por la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de Educación en el tercer y último cuatrimestre de 2020. Adicionalmente, estas alianzas están definiendo un proceso de formación corto a partir de una propuesta pedagógica para la implementación de cátedras de integridad en colegios, y se está acompañando el ejercicio de la comisión 2 del Fondo Monetario Internacional en la que se tiene como tema: la Gestión de los gobiernos latinoamericanos en la coyuntura sanitaria del Covid- 19, teniendo como enfoque, la lucha contra la corrupción y mal manejo de recursos e implementos de salud. | Pantallazos de las reuniones con Veeduría Distrital y pantallazos de las dos reuniones de articulación con la Secretaría de Transparencia | Las evidencias aportadas por los responsables dan cuenta del avance para la realización de los diálogos Ciudadanos con los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general, se recomienda fortalecer los mecanismos de planeación y de divulgación para lograr la participación activa de la ciudadanía en los diferentes escenarios de dialogo.
| 3.3 | Adelantar dos audiencias públicas sobre el Programa de Alimentación Escolar -PAE - | Dos (2) audiencias públicas sobre el PAE | Audiencias públicas realizadas | Subsecretaría de Acceso y Permanencia – Dirección de Bienestar | Junio y Diciembre de 2020 | 50 | El encuentro se realizó el 29 de julio,donde participaron todos los actores involucrados en el Programa de Alimentación Escolar PAE y se presentaron las experiencias del primer semestre del año 2020, incluida la estrategia desplegada durante la contingencia por el COVID – 19 y la evaluación realizada por los padres de familia para esta actividad. | Se presentaron las experiencias del primer semestre del año 2020, incluida la estrategia desplegada durante la contingencia por el COVID – 19 y la evaluación realizada por los padres de familia para esta actividad. | Nota de prensa que puede ser consultada en el link https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7591 https://www.facebook.com/Educacionbogota/videos/3383033615091732/. video https://youtu.be/gkdp7_3Sy7s | En las evidencias aportadas por los responsables se detalla la realización de la primera mesa publica del programa de alimentación escolar realizada el 29 de Julio
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar la evaluación de la Gestión Institucional por parte de la Oficina de Control Interno | Un (1) documento correspondiente al Informe de evaluación de la Gestión anual 2019 | Documento informe de Evaluación de la Gestión Institucional elaborado y publicado | Oficina de Control In terno | Enero a diciembre de 2020 | 100 | Actualización y ajuste del SharePoint para el cargue de evidencias de la Gestión Operativa. Actualización y ajuste de los lineamientos para evaluación a la gestión por dependencias 2019. Evaluación a la gestión de 408 dependencias en 2019. Verificación de evidencias a través del repositorio de SharePoint de la Oficina de Control Interno diseñado por esta Oficina. Verificación de la información reportada por la 2ª. Línea de defensa en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación para el reporte del POA y de la gestión del riesgo. Verificación de la información reportada por la 2ª. Línea de defensa en cabeza de la Oficina de Servicio al Ciudadano para el reporte del nivel de oportunidad de PQRS y correspondencia por SIGA. Verificación del estado de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D. C. de las dependencias que fueron auditadas por los entes externos de control y de los propios presentados a la Oficina de Control Interno. Elaboración y publicación del informe consolidado dirigido a la Secretaria de Educación del Distrito en https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria Elaboración y entrega de 408 informes de gestión remitidos por le SIGA de la Entidad. | Evaluación de la gestión en la Planeación operativa, de mejoramiento en respuesta a planes de mejoramiento suscritos con entes externos de control como la Contraloría de Bogotá, D. C., la Oficina de Control Interno; gestión del riesgo y nivel de oportunidad de PQRS y SIGA | El informe se encuentra publicado en https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria | En las evidencias aportadas por los responsables se detalla el Informe de evaluación de la Gestión anual 2019
| 4.2 | Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad | Un (1) Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicado | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Calidad y Pertinencia Subsecretaría de Gestión Institucional Subsecretaría de Acceso y Permanencia Subsecretaría de Integración Interinstitucional | Diciembre de 2020 | 0 | N/A | N/A | N/A | Esta actividad no se reporta en este cuatrimestre, debido a que su ejecución está programada para el mes de diciembre de 2020

## 4.MM ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2020
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE CORTE AGOSTO 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE | ACTIVIDADES ADELANTADAS | EFECTOS LOGRADOS | DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un Informe mensual del Sistema Bogotá Te Escucha - SDQS, para la toma de decisiones que fortalezcan el Servicio Ciudadano. | Realizar 11 informes durante la vigencia que fortalezcan el Servicio al Ciudadano. | (Número de Informes realizados / Número de Informes Programados)*100 | Oficina de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | 63.64% | Se publicaron 7 informes, diembre 2019 y enero y junio de 2020. (Mes vencido) | Evidenciar las áreas que no cumplen con las respuestas a los ciudadanos dentro de los términos de Ley. Para que la entidad no pierda credibilidad y asi fortalecer los tiempos de respuestas de la entidad | Informes de PQRS https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link de la página web de la SED, donde se encuentra publicada la información relacionada.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Realizar informes de la operación en los tres canales de atención de la SED (Presencial, Telefónico y Virtual) donde se establecen las acciones de mejora correspondientes. | Realizar 11 informes de la operación en los tres (3) canales de atención de la SED durante la vigencia | (Número de Informes realizados / Número de Informes Programados)*100 | Oficina de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | 64% | Se efectua la actualización del acuerdo de servicios con la Dirección de Cobertura realizando modificaciones acorde co la situación actual para la prestación de un servicio adecuado. Se realizarón informes de Operaciones de abril a julio donde se encuentra la información de todas las actividades y manejos y planes de mejora para el procedimiento de atención. Se gestionaron las acciones necesarias para garantizar una adecuada prestación del servicio en todos los canales de atención, reforzando los canales no presenciales con el objetivo de satisfacer la demanda de servicio por parte de la comunidad educativa. | Seguimiento y mejoras en el Servicio | Cuatro nformes de Operaciones https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/SC/PlaneacionEstrategica/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FSC%2FPlaneacionEstrategica%2FForms%2FAllItems%2Easpx&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSC%2FPlaneacionEstrategica&viewid=97ac51a8%2Db679%2D4258%2Dba27%2D8a720a8c51aa&id=%2Fsites%2FSC%2FPlaneacionEstrategica%2F2020%2FPAAC%2FEVIDENCIAS%20PAAC%202%20CUATRIMESTRE%202020%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F4%2EMM%20ATENCI%C3%93N%20CIUDADANO%2FCOMPONENTE%204%2E2%2E1 | La evidencia es coherente con la actividad planteada.
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar acompañamiento en identificación y ejecución de las acciones de cualificación relacionadas con la prestación del servicio que hacen parte del Plan Institucional de Capacitación de la SED. Lo anterior en el marco de los temas que giran alrededor de la "Vocación y Actitud de Servicio" y los "Protocolos de Atención Personal y Telefónica". | Realizar una jornada para Implementación del Plan a Nivel Central y Local de la SED | Número de acompañamientos realizados a la ejecución de los temas de servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación Institucional | Oficina de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | 66% | En el segundo cuatrimestre se relizaron 88 actividades de socilización y cualificación, en el acumulado del año van 128 hasta el mes de agosto de 2020. Dando cumplimiento al plan de capacitación, se realizaron socilizaciones en torno a las herramientas tecnologicas como teams, CRM (Aplicativo utilizado para registrar las atenciones a los ciudadanos el cual se encuentra en período de implementación), seguimiento a nivel de oportunidad, refuerzo en Protocolos de servicios, SIGA, Bogotá de Escucha, Procedimientos de Gestión Documental (Correspondencia de entrada, de salida, notificaciones, y gestión de respuesta), así como capacitaciones en respuesta electrónica. Lo anterior, en el nivel central, local e institucional. Para el registro de la asistencia a partir del mes de agosto se lleva registro en forms. Este indicador es por demanda, hasta el momento todas las actividades solicitadas se han relizadado en los 2 cuatrimestres. Por lo tanto, se cumplio con el 100% de las actividades de este trimestre, acumulando un 66% en el año. nuevo sistema de radicación CRM para los funcionarios de Servicio al Ciudadano, impactando a 65 funcionarios de los tres niveles de atención | Cualificación del servicio y socialización de los procesos de servicio al ciudadano en la entidad | Listas de asistencia por teams https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/stunjano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvc3R1bmphbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FdGpXOTUzdnNFQk9wa1JVV3JtM0FEVUJVdHdvOG5UbFU4eXpSTjlibTNiSzF3P3J0aW1lPUlPM2diZlpUMkVn&id=%2Fpersonal%2Fstunjano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FCuatrimestre%20II%20%2D%202020%2FComponente%204%20Mecanismos%20para%20mejorar%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FActividad%20No%2E%203%2E1 | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link asignado por la OCI donde se encuentra la documentación respectiva.
4. Normativo y procedimental | 4.2 | Realizar un informe mensual de la medición de calidad en las respuestas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. | Realizar 11 informes durante la vigencia que fortalezcan el Servicio al Ciudadano. | (Número de Informes realizados / Número de Informes Programados)*100 | Oficina de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | 63.64% | Se publicaron 7 informes, diciembre 2019 y enero y junio de 2020. (Mes vencido) | Dar a conocer lás áreas que no cumplen con la responsabilidad de dar una respuesta al ciudadano de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva | Informes calidad respuesta de PQRS https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/stunjano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvc3R1bmphbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FdGpXOTUzdnNFQk9wa1JVV3JtM0FEVUJVdHdvOG5UbFU4eXpSTjlibTNiSzF3P3J0aW1lPUlPM2diZlpUMkVn&id=%2Fpersonal%2Fstunjano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FCuatrimestre%20II%20%2D%202020%2FComponente%204%20Mecanismos%20para%20mejorar%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FActividad%20No%2E%204%2E2 | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link asignado por la OCI, donde se encuentra la documentación respectiva.
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar la evaluación de calidad y de servicio en los tres canales de atención de la SED. | Realizar 4 informes durante la vigencia que fortalezcan el Servicio al Ciudadano. | (Número de Informes realizados / Número de Informes Programados)*100 | Oficina de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | 50% | Se generó el informe de Evaluación de la satisfacción para los 3 canales de atención correspondiente al segundo trimestre de 2020. | Se conoce la percepción de los usuarios en los tres canales de atención en el grado en que se han cumplido sus requisitos. Lo que le permitirá posteriormente establecer acciones de mejora en la organización. | Informe trimestral de evaluacion de la satisfaccion de los usuarios de SED https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/stunjano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvc3R1bmphbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FdGpXOTUzdnNFQk9wa1JVV3JtM0FEVUJVdHdvOG5UbFU4eXpSTjlibTNiSzF3P3J0aW1lPUlPM2diZlpUMkVn&id=%2Fpersonal%2Fstunjano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FCuatrimestre%20II%20%2D%202020%2FComponente%204%20Mecanismos%20para%20mejorar%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FActividad%20No%2E%205%2E1 | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link asignado por la OCI, donde se encuentra la documentación respectiva.

## 5.TRANSPARENCIA ACC INFORMACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2020
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2020
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE CORTE AGOSTO 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE | ACTIVIDADES ADELANTADAS | EFECTOS LOGRADOS | DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Cada área, en lo que le corresponda, debe revisar y actualizar permanentemente la información en el botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. Botón: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 2. Información de interés 3. Estructura orgánica y talento humano 4. Normatividad 5. Presupuesto 6. Planeación 7. Control 8. Contratación 9. Trámites y servicios 10. Instrumentos de gestión de información pública | Botón de Transparencia y acceso a la información actualizado al 100% | Porcentaje de actualización por área responsable | Todas las dependencias | Enero – diciembre de 2020 | 56% | Entre mayo y agosto de 2020 se realizaron 95 actualizaciones de contenidos y publicaciones en el botón de transparencia en el sitio WEB de la entidad, de acuerdo al mismo número de requerimientos internos, esto conforme a los estandares establecidos en la normatividad sobre el tema. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia | Para el periodo de reporte se ha dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, llevando a cabo 95 actualizaciones de contenidos y publicaciones en el botón de transparencia en el sitio WEB de la entidad, de acuerdo a requerimientos internos y a los estandares establecidos en la normatividad relacionada. | Esta actividad se realiza como resultado de la articulación entre las áreas de la SED y la OACP. Se presenta solicitud y remisión de información que se reporta a la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa por las areas técnicas de la entidad, ejecutoras de metas, estrategias, procesos, acciones y recursos en la Entidad, contenidos sujetos de ser actualizados de manera permanente y verificables en el link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia en las categorias: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 2. Información de interés 3. Estructura orgánica y talento humano 4. Normatividad 5. Presupuesto 6. Planeación 7. Control 8. Contratación 9. Trámites y servicios 10. Instrumentos de gestión de información pública Cómo evidencia se presenta la relacion de actualizaciones realizadas en archivo anexo. | De acuerdo con el reporte de la Oficina de Control Interno, la actualización del botón de transparencia se encuentra en un nivel del cumplimiento del 85.2% de los estándares señalados en la resolución 3564 de 2015. debido a que para el 2do cuatrimestre corresponde el 66% del año, el avance real es de 56%
| 1.2 | Efectuar convocatoria interna a las áreas para la identificación, procesamiento y apertura de datos abiertos de la SED desde sus sistemas de información, a fin de facilitar su uso y aplicación, según Guía Datos Abiertos SED. | 100% Datos abiertos publicados en el Link transparencia institucional y portales de datos abiertos Nacional y Distrital | Número de set de datos publicados en página Web institucional y portales Distrital y Nacional / Número de set de datos identificados en la SED | Oficina Administrativa de REDP | Enero – diciembre de 2020 | 100% | Acompañamiento técnico a la Oficina Asesora de Planeación, en la definición del archivo magnético a generar con la definición de la metadata, según aspectos solicitados en las plataformas de datos abiertos de la Nación y el Distrito. | Publicación en el link de transparencia del Directorio Unico de Colegios Oficiales con corte al 31 de diciembre de 2019. | https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2020-03/4.-DIR_31-DIC-2019_VoBo_29012020.xlsx | Se evidenció publicación en la página web de la SED, link de transparencia el directorio único de Colegios oficiales a 31 de diciembre de 2019, sin embargo para poder revisar el porcentaje de avance de la actividad planteada es preciso obtener información sobre cuantos sets de datos se identificaron en la SED con relación a los que se encuentran publicados en el link de transparencia.
| 1.3 | Aumentar el porcentaje de trámites inscritos en el Sistema Único de Información Trámites - SUIT. | 90% de trámites de la SED inscritos en el SUIT | Cantidad de trámites inscritos en SUIT/ Cantidad total de trámites de la entidad | Equipo técnico de la Política de Racionalización de Trámites | Enero – diciembre de 2020 | 79% | La SED dentro de su inventario de trámites cuenta con 48 trámites y procedimientos administrativos de cara al ciudadano del cual 38 se encuentran registrados e inscritos en la plataforma del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) y a la fecha se está trabajando en la formalización de los 10 trámites pendientes por inscribir y aprobar en el Comité Técnico de MIPG. Los cuales 7 se encuentran en revisión y documentación y 3 están pendientes de aprobación en la próxima reunión del mes de agosto para aprobación. | Avanzar en el diligenciamiento del formato de creación, modificación o eliminación de trámites para la aprobación de la creación de trámites en el comité técnico de racionalización de trámites y posteriormente su inclusión en SUIT. | Reporte gestión de tramites del sistema SUIT con los trámites registrados, donde se evidencia el total de tramites inscritos y pendientes por inscribir. Reporte gestión del detalle por entidad, se evidencia el porcentaje de avance en esta actividad de inscripción de tramites en el SUIT por parte de la entidad. Reporte en Excel con el detalle del esto de los trámites de las SED. Los enlaces de consulta: SUIT: Secretaría de Educación del Distrito Guía de Trámites y Servicios: https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/secretaria_de_educacion_del_distrito/ Portal Gov.co: https://www.gov.co/home/buscador/asignacion%20de%20cupo%20escolar%C3%A7 Trámites pendientes por aprobación del comité Modificación de la Licencia de Funcionamiento a Establecimientos Educativos por Ampliación del Servicio Educativo Cambio de propietario de un establecimiento educativo/ Cambio del titular de la Licencia. Fusión o conversión de establecimientos educativos | Se evidencia el cumplimiento de la actividad, de acuerdo a la evidencia aportada, el indicador se calculó con base al registro de número de trámites en el SUIT.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento mensual al nivel de oportunidad en la respuesta a las solicitudes. (mes vencido) | Informe mensual del nivel de oportunidad publicado en el botón de Transparencia y Acceso a Información Pública. | Número de informes del nivel de oportunidad en las respuestas publicados | Oficina de Servicio al Ciudadano. | Enero – diciembre de 2020 | 66% | Se publicarón 14 informes, diciembre 2019 y enero a junio para nivel central como institucional, estos informesse generan vencidos ya que se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento del último documento radicadoen el mes evaluado, por lo anterior el del mes de julio se públicara el viernes 4 de septiembre | Evidenciar las áreas qiue no cumplen con las respuestas a los ciudadanos dentro de los términos de Ley. Fortalecer y mejorar la respuesta oprtuna en la entidad | Informes de Nivel de Oportunidad https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link de la página web de la SED, donde se encuentra publicada la información relacionada.
| 2.2 | Medir mensualmente la calidad en las respuestas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (mes vencido) | Informe mensual con los resultados obtenidos de la evaluación de calidad en las respuestas interpuestas en Bogotá te Escucha publicado en el Botón de Transparencia y Acceso a Información Pública | Número de informes de Calidad en la respuesta publicados | Oficina de Servicio al Ciudadano. | Enero – diciembre de 2020 | 66% | Se públicaron 8 informes de diciembre 2019 a julio de 2020, por ser mes vencida la actividad. Para el mejoramiento en la calidad de las respuestas se han realizados comunicaciones a las dependencias informando los criterios de calidad a los cuales deben realizar refuerzo. | Sensibilizar a lás áreas con respecto la responsabilidad de dar una respuesta al ciudadano con Calidad | Informes de Calidad https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#c | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link de la página web de la SED, donde se encuentra publicada la información relacionada.
3. Instrumentos de Gestión de Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de la SED. | Esquema de Publicación publicado | Esquema de publicación actualizado | Dirección de Servicios Administrativos Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Enero - Junio de 2020 | 100% | La entidad realizó la convalidación de la actualización de las tablas de retención documental ante el Consejo Distrital de Archivos, lo cual a su vez valida la información reportada en el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada los cuales se constituyeron en insumos principales para la elaboración del esquema de Publicación y posteriormente se definieron las variables del mismo, de acuerdo con la guía de instrumentos de gestión de información pública, los cuales fueron revisados en su contenido | En este sentido y luego de revisar el esquema de publicación actual se confirma que el mismo, cumple con los elementos previstos, en la Ley 1712 de 2014 y se valida que el esquema cuenta con los enlaces solicitados por la normatividad vigente, para el acceso a cada uno de los documentos requeridos como información a publicar en el sitio web de la entidad. | Documento - Esquema de publicación. | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada. Se sugiere revisar el indicador en términos de porcentaje de actualización del esquema de publicación y la meta relacionada al 100% de la actualización.
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y establecer plan de trabajo para efectuar mejoras | Lista de chequeo diligenciado con los Criterios de accesibilidad web del portal institcuional de la SED. Plan de mejoras en accesibilidad web | Autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web del portal institucional de la SED e informe de mejoras ejecutadas | Oficina Administrativa de RedP | Enero – diciembre de 2020 | 85% | Se diligenció el formato de autodiagnóstico de los principios de accesibilidad web del portal institucional de la SED | El estado de implementacion es del 85 % Cumplimiento Requisitos de nivel de conformidad Norma 5854 portal WEB SED | Autodiagnóstico de los principios de accesibilidad web del portal institucional de la SED (RedP_DILIGENCIADO-Lista de chequeo AD-HOC de los principios de accesibilidad en los niveles_conformidad A, AA y AAA.xlsx) | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, con relación al autodiagnóstico realizado a través de lista de chequeo, queda pendiente por verificar el plan de mejora de accesibilidad web para el siguiente cuatrimestre.
5. Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Publicar los reportes de conformidad con lo citado en el artículo 52 del decreto reglamentario 103/2015. (mes vencido) | 1 reporte mensual | Cumplimiento en la publicación de reportes | Oficina de Servicio al Ciudadano | Enero – diciembre de 2020 | 66% | Se publicaron 6 informes, hay que tener en cuenta el cambio del método de elaboración del reporte y se debe revisar uno a uno. Los informes se elaboran y se entregan mes vencido. | Regular el derecho de acceso a la información pública de la Secretaría de Educación y garantízar el derecho al acceso a la información pública en Colombia y las excepciones a la publicidad de información | Informes de enero a junio publicados en la página web institucional. https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | La evidencia corresponde con la actividad planteada. Se cambió el enlace de la descripción de la evidencia por el link de la página web de la SED, donde se encuentra publicada la información relacionada.
| 5.2 | Seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública | Tres (3) Informes de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Número de informes de seguimiento elaborados | Oficina de Control Interno | 10 primeros días hábiles de: mayo y septiembre de 2020 y enero 2021. | 66% | Seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública para el segundo cuatrimestre de 2020. Se llevó a cabo el informe con corte a 31 de agosto de 2020 y fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación. | Cumplimiento en el 85.2% de los Estándares señalados en la resoluión 3564 de 2015 | Link ubicación evidencia: https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/stunjano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1599653852253&or=OWA%2DNT&cid=5a7cf8ff%2Dd659%2D2c2f%2Da890%2Da247290fc6cf&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvc3R1bmphbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fak1JaVA2Um9GdENwWmZyMldQa25BUUJZYmF5VVZwamcyYWlCeUFVM2szR1ZBP3J0aW1lPS1HcjVUcnBVMkVn&id=%2Fpersonal%2Fstunjano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FCuatrimestre%20II%20%2D%202020%2FComponente%205%20Transparencia%20y%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%2FActividad%20No%2E%205%2E2 | La evidencia corresponde a la actividad planteada.
| 5.3 | Documentar el seguimiento periodico de solicitudes de acceso a la información y Presentación de resultados de seguimiento de solicitudes de acceso a la Alta Dirección | Dos (2) capítulos de seguimiento incluido en el informe semestral de PQRS de marzo y septiembre | Número de capítulos de seguimiento incluidos en el informe semestral de PQRS. | Oficina de Control Interno | Abril y Octubre 2020 | 50% | El segundo informe se realizara en el mes de octubre de 2020 por lo cual este será presentado para el siguiente seguimiento | La gestión llevada a cabo contribuye con el mejoramiento de la atención al ciudadano en términos de oportunidad. | El segundo informe se realizara en el mes de octubre de 2020 por lo cual este será presentado para el siguiente seguimiento | La evidencia corresponde a la actividad planteada.

## 6. ADICIONAL GESTIÓN INTEGRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2020
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: GESTIÓN INTEGRA 2020
SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A 31 DE AGOSTO DE 2020
ACTIVIDADES | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE | Actividades adelantadas | EFECTOS LOGRADOS | Descripción de las evidencias | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro. | Garantizar la participación de 20 funcionarios administrativos, 2 Directivos docentes y 13 Docentes de los tres nivles de la Entidad dentro del Grupo de Gestión Êtica SED. | Número de Gestores Éticos Vinculados | Dirección de Talento Humano | 15/01/2020 a 15/12/2020 | 66% | Reuniones con los gestores de integridad y tramite de resolución | Formalización resolución de integridad | Resolución de integridad #0973 de 7 de julio 2019 lista de asitencia | La evidencia presentada guarda correspondencia con la actividad planteada.
| Garantizar la divulgación del 100 % de las invitaciones de actividades de capacitación propuestas por las entidades competentes (Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Veeduría Distrital) a los Gestores de Integridad y servidores de la SED a quien se dirigen. | Número de divulgaciones a capacitaciones a las que se convoca Número de participantes. | Dirección de Talento Humano | 03/01/2020 a 30/12/2020 | 66% | Participación gestores integros en facelive de alcaldia sobre SENDA DE INTEGRIDAD | Promover el interés en el tema de los demás funcionarios de la Entidad Fortalecimiento de habilidades y conocimientos de los Gestores de Integridad a partir de los criterios establecidos desde la Alcaldia Mayor | Citacion | La evidencia presentada guarda correspondencia con la actividad planteada.
| Fortalecer Habilidades del Equipo de los gestores íntegros a través de 6 Jornadas de trabajo y formación en Temas: * Educación Positiva * Comunidad Positiva * Constructores de Paz | capacitaciones y reuniones ejecutadas / capacitaciones y reuniones programadas (6) | Dirección de Talento Humano | 03/01/2020 a 30/12/2020 | 33% | reuniones con los gestores de integridad | Desarrollo de estrategias para la apropiación del Código de Integridad SED | lista de asistencia | De acuerdo al seguimiento presentado por la Dirección de Talento Humano se mantiene el avance del 33% para la actividad planteada.
2. Apropiación del código de integridad: el código de integridad SED | Garantizar la inclusión del tema de principios y valores sed dentro de los proceso de Inducción y Reinducción programados para la vigencia | Número de Socializaciones de Código de integridad SED dentro de Inducciones y Reinducciones / Número de jornadas colectivas proceso de inducción y reinducción de los servidores de la SED | Dirección de Talento Humano | 03/01/2020 a 30/12/2020 | 33% | Se realizo el Skatche intensamente para el proceso de reinducción de la entidad. | consolidacion de la estrartegia para la apropiación del Código de Integridad SED | divulgacion prensa sed | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada en el cuatrimestre.Se recomienda revisar la meta y producto, con la finalidad de que sean medidos de una manera más precisa y tangible.
| Promover la Socialización del Código de Integridad SED dentro de (6) mesas de participación | Socializaciones de Código de Integridad SED dentro de Mesas de Participación a Rectores (2), Coordinadores(2) y Orientadores (2) realizadas durante la vigencia | Dirección de Talento Humano | 03/01/2020 a 30/12/2020 | 16.6% | Se ha socializado el código en la mesa de rectores de Rafael Uribe gracias a espacio de gestora Adriana Ortega apoyada con Maria C Ramirez | consolidacion de la estrartegia para la apropiación del Código de Integridad SED | Lista de asistencia | La evidencia aportada corresponde a la actividad planteada, se hará seguimiento del grado de avance en el último cuatrimestre de 2020.
| Promover la Socialización del Código de Integridad SED a Grupos de Interés | Socializaciones de Código de Integridad SED a (3) Grupos de Interés dentro de las Escuelas de Padres y Consejos Directivos y demás instancias en las que se cuente con la participación de Padres de Familia | Dirección de Talento Humano | 03/01/2020 a 30/12/2020 | 0% | N/A | N/A | N/A | No se ha iniciado la actividad, la oficina de control interno verificará en el próximo seguimiento cuatrimestral la consecución de la misma, ya que las fechas programadas para su realización incluyen todo el 2020.
| Apropiación del Código de Integridad de la Secretaría de Educación del Distrito en los servidores así: * Jornadas en Localidades (10) * Semilleros Íntegros | Número de jornadas locales de prácticas íntegras realizadas / Número de Jornadas Íntegras en Localidadesprogramadas | Dirección de Talento Humano | 15/01/2020 a 15/11/2020 | 25% | Socialización codigo en Oficina Servicio al Ciudadano, espacio solicitado por ellos, apoyado en el gestor Mario Fonseca. Socialización codigo en Mesa administrativos, espacio solicitado por DTH, apoyado en la gestora Maria Cecilia Ramirez. Socialización codigo en Mesa administrativos Kennedy, espacio solicitado por DTH, apoyado en el gestor Henry Martinez. Socialización codigo en Mesa administrativos Rafael Uribe Uribe, espacio solicitado por DILE, apoyado en la gestora Adriana Ortega. Socialización codigo en Mesa administrativos Usme, espacio solicitado por DILE, apoyado en las gestoras Elizabeth Gonzalez y Martha Rodriguez. Socialización codigo en Mesa rectores Martires, espacio solicitado por DTH, apoyado en la gestora Elizabeth Castro. Socialización codigo en Mesa administrativos antonio Nariño, espacio solicitado por DTH, apoyado en la gestora Ofelia Gonzalez. | consolidacion de la estrátegia para la apropiación del Código de Integridad SED. | Lista de asistencia | La evidencia aportada corresponde a jornadas de mesas por localidades para socialización del código de integridad (5), dicho avance reportado por la Dirección de talento humano, corresponde al 50% de la actividad planteada en el año. Para la actividad de los semilleros íntegros no se evidenció avance en el cuatrimestre, por lo cual promediando las dos actividades se tiene un avance general de la meta y producto del 25%.
|  | Número de integrantes semilleros íntegros | Dirección de Talento Humano
3. Medición de la apropiación de la Cultura Íntegra SED | Aplicar instrumento a los servidores de manera que se evidencie el avance de la apropiación del Código de Integridad reflejado en la Cultura de Valores SED | Evaluación realizada | Dirección de Talento Humano | 01/03/2020 a 30/11/2020 | 0% | N/A | N/A | N/A | No se ha iniciado la actividad, la oficina de control interno verificará en el próximo seguimiento cuatrimestral la consecución de la misma, ya que las fechas programadas para su realización son hasta noviembre de 2020.